HEDEF NO	: 1

MEVCUT DURUM	: %80

HEDEFLENEN DURUM	: %85

| EYLEM SIRA NO | EYLEM | KAYNAK (İnsan, Techizat, Altyapı, Doküman) | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 2 3 4 5 | İlgili idarelere bilgilendirme yapılması Teklif dosyasında istenilen evrakların kontrolüne yönelik kontrol formlarının oluşturulması Kontrol formlarının web tabanlı ortak yazılım programı üzerinden doldurulması Üzerindeki yapılaşma sebebiyle riskli alan teklifine konu bölgede tespitlerin bilimsel çalışmalara dayandırılması, örnekleme suretiyle riskli alanda yer alan binalarda riskli yapı tespitinin yapılması İzleme | İnsan, Bilgisayar, Döküman İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Döküman | Kasım 2015 Kasım 2015 Kasım 2015 Kasım 2015 Aralık 2015 | …… …… …… …… …… | Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı |

.../…/....

HEDEF NO	: 2

MEVCUT DURUM	: %80

HEDEFLENEN DURUM	: %85

| EYLEM SIRA NO | EYLEM | KAYNAK (İnsan, Teçhizat, Altyapı, Doküman) | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 2 | Rezerv alana ilişkin gerekçe raporu içeriğinin çalışılarak, mevzuata konulması İzleme | İnsan, Bilgisayar, Döküman İnsan, Bilgisayar, Döküman | Kasım 2015 Aralık 2015 | …… …… | Daire Başkanı Daire Başkanı |

.../…/....

HEDEF NO	: 3

MEVCUT DURUM	: %75

HEDEFLENEN DURUM	: % 80

| EYLEM SIRA NO | EYLEM | KAYNAK (İnsan, Teçhizat, Altyapı, Doküman) | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 2 3 4 | Kamulaştırmalara ilişkin alandaki uzlaşma bedellerinin güncelleştirilmesi. Alandaki hak sahipleri ile uzlaşma oranlarının artırılması için bilgilendirme toplantılarının yapılması Taşra teşkilatı veya ilgili idarelerdeki personel sayısının artırılarak kamulaştırmaya ait konusunda uzman kurum/kuruluşlar tarafından gerekli eğitimin verilmesi İzleme | İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman | Kasım 2015 Kasım 2015 Kasım 2015 Aralık 2015 | …… …… …… …… | Da0çeriğinin çalışılarak, mevzuata konulması0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ire Başkanı Da0çeriğinin çalışılarak, mevzuata konulması0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ire Başkanı Da0çeriğinin çalışılarak, mevzuata konulması0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ire Başkanı Da0çeriğinin çalışılarak, mevzuata konulması0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ire Başkanı |

.../…/....

HEDEF NO	: 4

MEVCUT DURUM	: %85

HEDEFLENEN DURUM	: %95

| EYLEM SIRA NO | EYLEM | KAYNAK (İnsan, Teçhizat, Altyapı, Doküman) | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 2 | Riskli alan ve rezerv yapı alanlarındaki hazine mülkiyetlerinin tespitine yönelik yazılımın oluşturulması ve MEKSİS sistemi ile veri uyumunun sağlanması. İzleme | İnsan, Altyapı, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman | Kasım 2015 Aralık 2015 | …… …… | Daire Başkanı Daire Başkanı |

.../…/....

HEDEF NO	: 5

MEVCUT DURUM	: %50

HEDEFLENEN DURUM	: %55

| EYLEM SIRA NO | EYLEM | KAYNAK (İnsan, Teçhizat, Altyapı, Doküman) | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 2 3 4 | Bilgilendirme toplantılarının yapılması Dönüşüm projelerinin ve çalışmaların Bakanlık internet sayfasında yayımlanması Riskli alanda kurulan irtibat ofisi sayısının ve etkinliğinin artttırılması İzleme | İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman | Kasım 2015 Kasım 2015 Kasım 2015 Aralık 2015 | …… …… …… …… | Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı |

.../…/....

HEDEF NO	: 6

MEVCUT DURUM	: 10 İş günü

HEDEFLENEN DURUM	: 8 İş günü

| EYLEM SIRA NO | EYLEM | KAYNAK (İnsan, Teçhizat, Altyapı, Doküman) | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 2 | Faiz desteği onayları için yazılım satın alınması. İzleme | İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman | Kasım 2015 Aralık 2015 | …… …… | Daire Başkanı Daire Başkanı |

.../…/....

HEDEF NO	: 7

MEVCUT DURUM	: %8

HEDEFLENEN DURUM	: %5

| EYLEM SIRA NO | EYLEM | KAYNAK (İnsan, Teçhizat, Altyapı, Doküman) | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 2 3 4 | Sınav şartı Lisanslı firmalara yapılan denetimleri sıklaştırma (6 ayda bir) Cezai müeyyide İzleme | İnsan, Doküman İnsan, Doküman İnsan, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman | Ocak 2015 Haziran 2015 Kasım 2015 Aralık 2015 | 10-11 Ocak 2015 7-8 Mart 2015 (2 adet sınav) Haziran 2015 (52 adet denetim) ……. ……. | Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı |

.../…/....

HEDEF NO	: 8

MEVCUT DURUM	: 35 iş günü

HEDEFLENEN DURUM	: 30 iş günü

| EYLEM SIRA NO | EYLEM | KAYNAK (İnsan, Teçhizat, Altyapı, Doküman) | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 2 3 4 | Rapor onay süresinin azaltılması için Mevzuat iyileştirmesi yapılarak; 8 Mart 2014 tarihli ve 1658 sayılı Bakan Olur’u ile riskli yapı tespit raporlarını inceleme yetkisi İstanbul İlinde bulunan belediyelere, diğer illerde ise il müdürlüklerine devredilmesi. Raporun zamanında kontrol edilip sonuçlandırılması ile ilgili gelen şikayetler için ARAAD.net sistemi üzerinden kontrol formları doldurularak lisanslı firmalara geri bildirim yapılması ve idareye sunulması için 30 günlük süre tanınması, bu şekilde rapor kontrolleri ve düzeltme sürecindeki sürenin kısaltılması. Kalkınma Bakanlığı’na sunulan ve 2015 Yatırım Programı’na kabul edilen “Riskli Yapı Tespiti İçin Ulusal Yazılım (Yapısal Analiz) Programı” geliştirilmesi projesi kapsamında geliştirilecek yazılım sayesinde Riskli Yapı Tespit Raporlarının kontrol sürecinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi. İzleme | İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman | Kasım 2015 Kasım 2015 Kasım 2015 Aralık 2015 | …… …… ……. ……. | Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı |

.../…/....

HEDEF NO	: 9

MEVCUT DURUM	: 60 iş günü

HEDEFLENEN DURUM	: 45 iş günü

| EYLEM SIRA NO | EYLEM | KAYNAK (İnsan, Teçhizat, Altyapı, Doküman) | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 2 3 4 | Teknik Heyetlerin daha verimli çalışmasını sağlamak Teknik Heyet sayısını arttırmak Teknik Heyette biriken dosyaları kontrol edip, diğer teknik heyetlere dağıtmak İzleme | İnsan, Doküman İnsan, Doküman İnsan, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman | Kasım 2015 Kasım 2015 Kasım 2015 Aralık 2015 | …… ……. …… ……. | Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı |

.../…/....

HEDEF NO	: 10

MEVCUT DURUM	: %80

HEDEFLENEN DURUM	: %85

| EYLEM SIRA NO | EYLEM | KAYNAK (İnsan, Teçhizat, Altyapı, Doküman) | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 2 | Periyodik aralıklarla tedarik tarihini izleme İzleme | İnsan, Bilgisayar, Doküman İnsan, Bilgisayar, Doküman | Kasım 2015 Aralık 2015 | …… …… | Daire Başkanı Daire Başkanı |

Belge Geçmişi

| Revizyon No | Tarih | Notlar |
| --- | --- | --- |
| 00 | 19.09.2014 | İlk Yayın |

.../…/....