	[image: image1.png]



	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Gerekli Belgelerin Yüklenici Tarafından İdareye Sunulması Talimatı
	Doküman Kodu
	YİG-TLM-037

	
	
	Yürürlük Tarihi
	19.09.2014

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	

	
	
	Sayfa No
	2/2



AMAÇ :
Genel Müdürlüğümüzce ihale edilip sözleşmeye bağlanan bir yapım işinin uygulamaya başlanılması sürecinde gerekli belgelerin, mevzuat doğrultusunda yüklenici tarafından idareye sunulmasının sağlamaktır.
KAPSAM : 

Genel Müdürlüğümüzde yürütülen, ihale edilip sözleşmeye bağlanan bir yapım işinin uygulanması sırasında yer tesliminin yapılması ile ilk ara hakediş arasında yürütülen işlemleri kapsar.
SORUMLU:

Yapım Dairesi Başkanı
UYGULAMA:
Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben;

1) İlk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce; yüklenici tarafından kesin kabul tarihine kadar süreyi kapsayan tüm riskler (all risk) sigortası belgesi idareye sunulur.

2) Yer teslim tarihinden itibaren 5 gün içerisinde; yüklenici tarafından sözleşmeye uygun olarak işyerinde bulundurması gereken teknik personele ait belgeler İdareye sunulur. İdare tarafından kabul görmezse, 10 gün içerisinde kabul edilmediği yükleniciye bildirilir. Bu tarih itibariyle yüklenici, idarenin kabul etmediği personellerin yerine yenilerini 5 gün içerisinde idareye bildirmek zorundadır. Aksi halde işin sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.

3) İşin sözleşmesi veya eklerinde belirlenen süre içinde, yüklenici tarafından imalat iş programı İdareye sunulur.

4)Yüklenici tarafından sunulan bu belgeler yapı denetim elemanlarınca yapılan inceleme sonucunda eksik ve/veya uygun olmayan şartlar/belgeler tespit edilmesi halinde yükleniciye iade edilerek eksikliklerin tamamlatılması istenir.  Bu belgelerden iş programı, yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanarak onaya sunulur. Onaylı iş programı, all risk ve teknik personel taahhütnamesi dosyasına eklenir. Sözleşme ödenek dilimlerinin revize edilmesi gerektiği hallerde, yapı denetim elemanlarınca teklif hazırlanması yazılı olarak istenir ve cevabi olarak intikal ettirilen ödenek aktarma talebi değerlendirilmesi için; süre uzatım ve ödenek aktarma komisyonuna gönderilir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Dış kaynaklı dokümanlar;
-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu


-Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği ve ekleri



-Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve eki Standart Formlar
İç kaynaklı dokümanlar;

-Genelgeler

-Yazılar


REFERANS DOKÜMANLAR

-
Belge Geçmişi

	Revizyon No
	Tarih
	Notlar 
	 

	00
	19.09.2014
	İlk Yayın
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Hazırlayan

Şube Müdürü


	Onaylayan

Daire Başkanı

	
	


CSB-FRM-001/00


[image: image1.png]