	[image: image1.png]



	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Ara Hakedişlerin Düzenlenmesi Talimatı
	Doküman Kodu
	YİG-TLM-038

	
	
	Yürürlük Tarihi
	19.09.2014

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	

	
	
	Sayfa No
	2/2



AMAÇ :
Genel Müdürlüğümüzce ihale edilip sözleşmeye bağlanan bir yapım işinin uygulanması sırasında ara hakediş raporlarının mevzuata uygun olarak düzenlenip, tahakkuka bağlanmasını sağlamaktır.
KAPSAM : 

Genel Müdürlüğümüzde yürütülen, ihale edilip sözleşmeye bağlanan bir yapım işinin uygulanması sırasında yer tesliminin yapılması ile Geçici Kabulü yapılana kadar yürütülen ara hakediş işlemlerini kapsar.
SORUMLU :

Yapım Dairesi Başkanı                              

UYGULAMA:
1) Yapı denetim elemanlarınca, yapım işlerinde inşaatın yapımına vaziyet planına uygun olarak kazı derinliği ve binanın oturacağı alanın arazide belirlenmesi ile başlanır.  Kazı ve temel altı işleri tamamlanarak inşaatın yapılacağı alan temel altı yapımına hazır hale getirilir. Betonarme imalatlar kapsamında kalıp, demir ve beton işleri projesine uygun olarak yapılarak tutanaklar düzenlenir. İnşaatın yapımında kullanılacak demirler için çekme deneyi, beton imalatları için, beton mukavemet deneyi Bakanlığımız laboratuvarı veya Bakanlığımız tarafından yetki almış laboratuvarlarınca yapılır ve standartlara uygunluğu tespit edilir. Yapılan tüm imalatların iş programı, uygulama projesi ve mahal listesine uygunluğu kontrol edilir. Seçime tabii malzemeler için malzeme seçimi yapılarak kayıt altına alınır.

2) Yüklenicinin başvurusu üzerine, yüklenici tarafından yapılan imalatlar yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar üzerinden sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporu düzenlenir. Yapılan her iş kalemine karşılık belirlenen pursantaj oranı ile sözleşmesi gereği fiyat farkı verilecek ise bu tutar belirlenir ve % 18 KDV ilave edilir. Yasal kesintiler (damga vergisi, KDV tevkifatı, varsa gecikme cezası, gelir vergisi, teminat kesintisi v.s.) ile geçici kabul noksanlıkları için hakedişin % 3’ü bloke edilir. Yapı denetim elemanlarınca düzenlenen hakediş incelenmek üzere işin takibini yapan ilgili personele gönderilir.

3) İşi takibini yapan ilgili personelce Hakediş Raporu mevzuat ve iş programına uygunluğu yönünden gerekli kontrollerin yapılmasının ardından, hatalı hazırlanan hakediş raporları iade edilerek düzeltilmesi sağlanır. Hakediş ödemesinin yapılabilmesi için hakediş raporları yazı ile Plan Program Dairesi Başkanlığına (Bkz. Plan Program Dai.Bşk. Bütçe Hazırlama ve Uygulama Talimatı – YİG-TLM-022) gönderilir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Dış kaynaklı dokümanlar;
-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu


-Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği ve ekleri



-Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve eki Standart Formlar


-İlgili TSE Standartları
İç kaynaklı dokümanlar;

-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
-Standart Formlar
REFERANS DOKÜMANLAR

-

Belge Geçmişi

	Revizyon No
	Tarih
	Notlar 
	 

	00
	19.09.2014
	İlk Yayın
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Hazırlayan

Şube Müdürü
	Onaylayan

Daire Başkanı 

	
	


CSB-FRM-001/00


[image: image1.png]