## Sayfa2
EK-I TABİİ PROJELER ÇED SÜREÇLERİ
PROJE SAHİBİ
EK-I listesinde bulunan, EK-II ÇED Gereklidir Kararı Verilen, Yönetmelik Kapsamı/kapsam dışında olup Kapasite Artışı ve/veya Kapasite Artışı Toplamı EK-I listesinde bulunan Projeler Madde-8/1
Bakanlık Başvuru Dosyasındaki Bilgi/Belgeleri Uygunluk bakımından inceler Madde-8/2 | Uygun Olmayan
Uygun Bulunan Başvuru Dosyası
İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Komisyon Kurulur Madde-8/3
Valilik tarafından ÇED Sürecinin başladığı duyurulur Madde-8/4
Bakanlık Projenin Komisyon Üye sayısı kadar çoğaltılmasını ister Madde-8/5 (3-üç işgünü)
Bakanlık HKT tarihi ve Kapsam Belirlemne Toplantı Tarihini ve Başvuru Dosyasını Komisyon Üyelerine gönderir. Madde-8/6
HALKIN KATILIMI TOPLANTISI Toplantı tarih-saat-yeri belirten ilan; ulusal gazetede ve yerel gazetede yayınlatır. (toplantı tarihinden en az 10 gün önce) Madde-9
Halkın Katılımı Toplantısı bilgileri ve zamanlama takvimi halka duyurulur. Toplantı İl Müdürlüğü Başkanlığında yürütülür. Halkın Katılımı, Bilgilendirme Kapsam Belirleme ve Özel Format verme işlemleri 10 (on) işgününde tamamlanır. Madde-10
Bilgilendirme Kapsam Belirleme Toplantısını takiben, komisyon tarafından belirlenen özel FORMAT Proje Sahibi/temsilcisine verilir. Proje sahibi özel formatın veriliş tarihinden itibaren 1 yıl içinde ÇED Raporunu Bakanlığa sunar.
Bakanlığa sunulan proje 3 (üç) işgünü içinde Formata Uygunluk yönünden incelenir. | Uygun Olmayan
Uygun olan ÇED Raporu, 1.İDK Toplantı tarih ve saatini bildiren yazı ile komisyon üyelerine gönderilir.
Komisyon, ÇED Raporunu 1. İDK toplantısından itibaren 10 (on) işgünü içinde inceler. Belirtilen süre içinde en fazla 2 kez eksiklik bildirilebilir. Yapılan düzeltme incelemesi 10 işgünü içinde değerlendirilir ve üyeler tarafından tutanak altına alınır. Madde:12/1
Proje sahibi Nihai ÇED Raporu ve istenen belgeleri 5 işgünü içinde Bakanlığa sunar.
Komisyonun sonuçlandırdığı ÇED Raporu, İl Müdürlüğü ve Bakanlıkta 10 iş günü halkın görüşüne açılır. Madde:14/1
İlanlar sonucu nihai ÇED Raporu 3 işgünü içinde çoğaltılır, 5 işgünü içinde Bakanlığa sunulur.
ÇED OLUMLU/OLUMSUZ KARARI
Halka Duyurulur
EK-II TABİİ PROJELER ÇED SÜREÇLERİ
PROJE SAHİBİ
Ek-II de yer alan ve Yönetmelik Kapsamı/kapsam dışında olup Kapasite Artışı ve/veya Kapasite Artışı Toplamı EK-II listesinde bulunan Projeler Madde-15 | Eksiklikleri 6 ay içinde sunulmayan proje geçersiz sayılır.
Yönetmelik Ek-IV kriterleri çerçevesinde 5 (beş) işgünü içinde Formata Uygunluk İncelemesi yapılır. | Formata Uygun Olmayan Projeler
Formata uygun bulunan projeler 15 (onbeş) işgünü içerisinde içerik olarak incelenir. Gerekli görülmesi halinde proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi, belge, araç, gereç, analiz, deney, ölçüm isteyebilir. İnceleme ve değerlendirmesini tamamlayarak ÇED GEREKLİDİR/GEREKLİ DEĞİLDİR Kararını verir.
ÇED GEREKLİDİR/GEREKLİ DEĞİLDİR kararını 5 işgünü içerisinde Valiliğe ve Proje sahibine bildirir | ÇED GEREKLİDİR kararı verilen projeler 1 yıl içinde Bakanlığa başvurmaması durumunda başvuru GEÇERSİZ sayılır.
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR kararı verilen projeler 5(beş) yıl içinde yatırıma başlanmaması durumunda geçersiz sayılır.