# TEKNİK ŞARTNAME

İçindekiler

TEKNİK ŞARTNAME

Madde 1.	3

Projenin Adı:	3

Madde 2.	3

Proje Alanı:	3

Madde 3.	3

Projenin Amacı:	3

Madde 4.	3

Projenin Kapsamı:	3

Madde 5.	3

Yapılacak İşerin Tanımı:	3

I.	BÖLÜM	4

5.1 HABİTAT TÜR VE EKOSİSTEM İZLEME	4

5.1.1 Habitat ile Türlerin İzlenmesi ve Korunması	4

5.1.2 Su Kuşları Kış Ortası Kuş ( Kosk) Sayımını da Kapsayacak Şekilde Mevcut Kuş Envanteri,  Habitatlarını Belirleme ve İzleme	6

5.1.3 Literatür Tarama ve Değerlendirme	6

5.1.4 Proje Veri Tabanı ve Haritalar	6

II.	BÖLÜM	7

5.2 BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME	7

5.2.1 Amaç	7

5.2.2 Hedefler	7

5.2.2 Strateji	7

5.2.3 Yöntem ve Teknikler	8

5.2.4 İçerik ve İşleyiş Planı	8

5.2.4.1 İlköğretim Öğrencilerine Eğitim	8

5.2.4.2 Çiftçi Eğitimi	9

5.2.4.3 Balıkçı Eğitimi	9

5.2.4.4 Yöre Halkı ve Ziyaretçi Eğitimi	10

5.2.5 Uygulama:	10

5.2.6 Araçlar	11

5.2.7 Göstergeler	11

5.2.8 Değerlendirme	11

III.	BÖLÜM	11

5.3 KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ	11

IV.	BÖLÜM	12

İnceleme:	12

5.4 SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME	12

5.5 BALIKÇILIK FAALİYETLERİ	12

Madde 6	13

Proje Ekibi:	13

6.1 PROJE LİDERİ	13

6.2 TEKNİK VE YARDIMCI EKİP:	13

Madde 7	14

Raporlama:	15

Madde 8

Benzer İş:	14

Madde 9	15

Raporlar:	15

9.1) ÖN RAPOR:	15

9.2) ARA RAPORLAR:	15

9.3) KESİN RAPOR:	16

9.4 DİĞER RAPORLAR	16

Madde 10	17

Toplantılar:	17

10.1)BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI	17

10.2)DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI	17

10.3) SONUÇ TOPLANTISI	17

Madde 11.	17

Sorumluluklar:	17

11.1 YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI	17

11.2 KURUMUN SORUMLULUKLARI	19

Madde 12.	19

Proje Süresi, Cezalar ve Kesintiler	19

Madde 13.	20

Proje Ödeme Şekli:	20

# Madde 1.

# Projenin Adı:

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat İle Tür Koruma ve İzleme Projesi

# Madde 2.

# Proje Alanı:

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi

# Madde 3.

# Projenin Amacı:

Ulusal mevzuatımız ve taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmeler kapsamında yapılan araştırma, koruma ve izleme çalışmaları sonucunda elde edilen fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik parametreleri (indikatörleri) izleyerek önemli tür ve habitatlarının korunması ve gelecek nesillere intikalini sağlamaktır.

# Madde 4.

# Projenin Kapsamı:

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde;  Korumada öncelikli habitat ve türlerin izlenmesi ve bu esnada bulunan yeni türlerin Kuruma rapor edilmesi ile 2012-2013 yıllarında Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Kumsal Alanında, “Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) Popülasyonlarının İzlenmesi ve Korunması ve su kuşları kış ortası kuş (KOSK) sayımını da kapsayacak şekilde mevcut kuş envanteri ve habitatlarının belirlenmesi, doğal değişimlere duyarlı olan kuş türlerine (indikatör kuş türleri) yönelik izleme metodolojisinin belirlenmesi, indikatör kuş türlerinin izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, bölgenin balıkçılık faaliyetleri açısından mevcut durumu, sürdürülebilirliğinin (yapılan avcılığın şiddeti ve bu alanın aynı verimlilikte gelecek nesillere intikalini sağlamak için alınacak tedbirler) belirlenerek rapor edilmesi, doğal yaşam ve Göksu deltası sisteminin mevcut durumu ve insan etkileşimleri konusunda eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, izleme sürecinde Kurumun verdiği yetki doğrultusunda türlerin koruma ve kontrolüne yönelik faaliyetlerin yapılması ve proje alanında, projenin çıktıları ve Kurumun aldığı kararların etkilerinin belirlendiği sosyo-ekonomik değişimi izlemek amaçlı faaliyetleri yapmayı kapsamaktadır.

# Madde 5.

# Yapılacak İşerin Tanımı:

- BÖLÜM: Habitat Tür ve Ekosistem İzleme

II.   BÖLÜM: Bilgilendirme ve Bilinçlendirme

III. BÖLÜM:  Koruma Kontrol

IV. BÖLÜM: İnceleme

-Sosyo-Ekonomik Değerlendirme

-Balıkçılık

# BÖLÜM

# 5.1 HABİTAT TÜR VE EKOSİSTEM İZLEME

# 5.1.1 Habitat ile Türlerin İzlenmesi ve Korunması

- Tür, habitat ve ekosistem bazlı izleme amacıyla önceki çalışmalar sonucunda tespit edilen korumada öncelikli alanlar ile bu alanlarda ki nadir ve tehlike altındaki türler içinde başta izleme amacı, stratejisi, metodolojisi, önceliği, kriterleri ve göstergeleri belirlenecektir.

- Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde;  Korumada öncelikli habitat ve türler izlenecek ve bu esnada bulunan yeni türler Kuruma rapor edilecektir.

- İzlenen tür ve habitatlara olan baskılar (miktar, yer, yoğunluk ve yapı itibarıyla) değerlendirilecek ve sebepler ortaya konularak yoğunluk haritası çıkarılacaktır.

- Daha önceki çalışmalarda belirlenen korumada öncelikli habitatlar ve türlere yönelik değişiklikler haritalarda (EUNIS ve IUCN’e göre) güncellenecektir.

- Güncelleme yapılırken Kurumumuzca yapılan biyotop çalışması verileri de kullanılarak biyotop haritaları oluşturulacaktır.

- Ayrıca Uluslar arası sözleşmeler (Bern, RAMSAR, EUNIS ve IUCN, kuş ve habitat direktifi) dikkate alınarak daha önceki izlenen türler başta olmak üzere Proje alanındaki tehlike altında olan ve indikatör türlerin envanteri ve yayılış alanları haritaları güncellenecek, tehdit analizi (doğal tehditler  [ doğal, yangın, erozyon, küresel ısınma,  iklim değişimi] ve insan kökenli tehditler [aşırı kullanım, hatalı kullanım,] için tehdit analizi yapılacaktır.) yapılacak ve grafik desteğiyle rapor edilecektir. (GPS kayıtları, birey sayısı vb.)

- İzlenen (bitki ve hayvan) türlerinin alandaki popülasyon özellikleri ve yoğunlukları [popülasyon büyüklükleri, dağılımı, fragmentasyonu (habitat parçalanması), dağılış modelleri…] incelenecek GIS ortamında sayısal veriler ve grafik desteği ile raporlanacaktır.

- Kumul habitatlarının ekolojik karakterini destekleyecek türler Zygophyllum album, Ononis natrix ve Eryngium maritimum ve benzeri hakim türler başta olmak üzere kumul habitatlar mevsimsel olarak izlenecek ve değerlendirilecektir. Elde edilecek verilere göre CBS ortamında raporlanacaktır.

- Akgöl ve Paradeniz bölgesinde bulunan kuş üreme, yaşama ve barınma alanlarında vejetasyon haritası çıkarılacak ve oluşturulacak izleme parsellerinde vejetasyonda ki değişimler izlenecektir. Vejatasyonda ki değişimler 2006 ve 2013 yılı uydu görüntüleriyle CBS ortamında karşılaştırılarak oluşturulacak olan tematik haritalarla değerlendirilecektir.

- Korumada öncelikli (nesli tehlikede, tehlikeye düşebilir ve nadir hayvan türleri) hayvan türleri ve yaşam alanları, beslenme güzergahları belirlenerek, izlenecek ve haritalara işlenecektir. Bunlardan memeli ve sürüngen türlerinin izlenmesine yönelik olarak belirlenecek 10 noktaya fotokapan yerleştirilecektir. Fotokapanın teknik detayları ektedir.

- Daha önceki yıllarda yapılan izleme çalışmalarında elde edilen veriler GIS ortamında değerlendirilerek, proje sonuçlarıyla karşılaştırılıp türlere (Saz horozu, Yaz ördeği, Kum zambağı, Deniz Kaplumbağaları vb.) ilişkin popülasyon yoğunluğu ve değişimleri yorumlanarak öneriler geliştirilecek ve uygulanacaktır.

- Daha önceki yıllarda yapılan izleme çalışmalarında elde edilen veriler değerlendirilerek, proje sonuçlarıyla karşılaştırılıp korumada öncelikli habitatlara ilişkin değişimler yorumlanarak öneriler geliştirilecek ve uygulanacaktır.

- Yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşabilecek yeni izleme metodolojisi ve yeni izleme göstergeleri (alan veya farklı bir konu) raporda belirtilecektir.

# 5.1.2 Deniz Kaplumbağaları (Caretta Caretta, Chelonıa Mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trıonyx Trıunguıs) Popülasyonlarını Koruma ve İzleme

Koruma izleme 2012-2013 yıllarında yapılacaktır.

- Ergin dişi bireylerin kumsala çıkış tarihleri ve yerleri, çıkışların yuvayla sonuçlanma durumu ortaya konulacaktır.

- Yuvasız (iz) ve yuvalı çıkışların aylara göre dağılımı ve % oranları verilecektir.

- Yuvasız (iz) ve yuvalı çıkışların kumsalın bölgelerine göre dağılımı ve % oranları verilecektir.

- Yuvasız (iz) ve yuvalı çıkışların denizden uzaklığa göre dağılımı ve % oranları verilecektir.

- Yuva derinlik çapları, kuluçka büyüklüğü ve kuluçka süresi ortaya konulacaktır.

- Yuvalarda ki predasyon, yavru çıkışı ve bozulma durumları verilecektir.

- Yumurtadan çıkmış yavruların yuva içinde kalma ve yuva yüzeyine ulaşma durumları verilecektir.

- Yavruların yuva ağzında kalma ve yuvayı terketme oranları belirlenecektir.

- Yuva ağzında kalmış yavruların ölüm ve canlılık durumları verilecektir.

- Yavruların denize giderken ölme ve denize ulaşabilme durumları verilecektir.

- Yuva yoğunluğunun geçmiş yıllardaki yuva yoğunlukları ile karşılaştırılması (yuva/km) yapılacaktır.

- Bu proje süresi boyunca üreme periyodunda markalama yapılabilen ve geçmiş yıllarda markalama yapıldığı tespit edilen ergin dişi bireylere ait veriler sayısal olarak verilecektir.

- Kumsal ve yuva sıcaklık profillerinin de araştırılarak yavru cinsiyet oranlarının tahmin değerlendirmesi yapılacaktır.

- Son 5 yıla ait popülasyon verileri (ergin ve yavru birey) tablo ve rakamlar halinde verilerek popülasyonlarda artış ve azalış varsa yorumlanarak nedenleri ve alınması gereken tedbirler kesin rapor ve kitapta belirtilecektir.

- Kumsallardaki deniz kaplumbağası yumurta ve yavrulara zarar veren etken ve predatörler belirlenecek predasyonla düşüş gösteren yavru başarısının arttırılması amacıyla yuvalar, kum altına gömülecek kafeslerle korunacaktır. Kafeslemenin türün korumasına katkısı rakamsal verilerle ortaya çıkarılacaktır.

- Kumsalların yoğun insan kullanımlarının olduğu plaj alanlarında yapılmış olan deniz kaplumbağası yuvalarında meydana gelebilecek olası zararları minimuma indirmek amacıyla bu bölgelerdeki yuvaların dışarıdan görülecek şekilde kafeslenmesi sağlanacaktır.

- Deniz kaplumbağalarının üreme kumsallarının arkasına kum tutan bitkilerin gelişmesi için uygun bir noktada pilot çalışma olarak 1 set oluşturulacaktır. Proje süresince bu set izlenecek ve değerlendirilecektir.

- Son yıllarda yapılan bilimsel araştırma ve literatürler de göz önünde bulundurularak, Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) türünün popülasyon durumlarının belirlenmesi amacıyla yaşam alanlarını içeren Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde gerekli izleme çalışmaları yapılacak, mevcut ve tahrip olmuş yaşam alanları belirlenerek alanların rehabilitasyonuna ait değerlendirme ve önerilere yer verilecektir. Bu türe ait yavru çıkış başarısını artırıcı kuluçka teknikleri ve kafeslemeler kullanılacaktır.

- Deniz Kaplumbağaları üreme kumsalında ıslak alanda kalabilecek yuvalar için yuva taşıma alanları oluşturulacak. Bu alanlardan en az 3 adet olacaktır. Bu bölgelere taşınması mümkün olmayan yuvalar da, denizden uzaklıkları dikkate alınarak denize uygun uzaklığa taşınacak ve kafeslenecektir. Ayrıca yuva taşıma alanlarının etrafı çitle çevrilecektir.

- Kafeslemenin daha etkili olabilmesi için 2010 yılında kullanılan 1m2 lik kafesler, 9 cm gözenek büyüklüğünde ve her köşesinden kum altında en az 50 cm köşelerden kazıklarla sağlamlaştırılacaktır. (en az 30 adet olacaktır.)

- Proje sonucunda deniz kaplumbağalarına yönelik (toplam çıkış, toplam iz sayısı, toplam yuva sayıları, toplam yumurta sayıları, toplam yavru sayıları, toplam denize ulaşan yavru sayıları, toplam predasyon, toplam markalanan birey ve geçmiş yıllarla karşılaştırma vd. veriler tek bir tabloda hazırlanacaktır.

- Tehdit analizi (doğal tehditler  [ doğal, yangın, erozyon, küresel ısınma,  iklim değişimi] ve insan kökenli tehditler [aşırı kullanım, hatalı kullanım,] için tehdit analizi yapılacaktır.)yapılacak ve raporlamalar CBS ortamında olacaktır.

- Deniz Kaplumbağaları izleme faaliyetleri 01 Mayıs 30 Eylül tarihleri arasında olacaktır.

# 5.1.3 Su Kuşları Kış Ortası Kuş ( Kosk) Sayımını da Kapsayacak Şekilde Mevcut Kuş Envanteri,  Habitatlarını Belirleme ve İzleme

- Proje süresince alanda üreyen, kışlayan ve göç sırasında barınan ve deltayı kullanan kuş türlerini, populasyonlarını ve önemli yaşama alanlarını belirleyen ayrıntılı bir çalışma yapılacaktır

- Proje süresince Ocak ve Şubat aylarında 2 kez olmak üzere kış ortası su kuşu sayımları (KOSK) yapılacaktır.  KOSK sayımları deniz kıyılarını da kapsayacak şekilde tüm sulak alanları (Paradeniz lagünü, Kuğu gölü, Arapalanı lagünü,Akgöl ve geçici sulakalanlar gibi) ve sukuşu bulunabilecek karasal alanlarda gerçekleştirilecektir. Sayımlar her seferinde belirtilen noktalardan aynı şekilde yapılacaktır.

- İlkbahar göçü izleme çalışmaları 15 Mart- 1 Mayıs tarihleri arasında, sonbahar göçü izleme çalışmaları ise 15 Ağustos-30 Eylül arasında; her ziyarette en az 4 gün olmak üzere toplam 24 gün olarak (ilkbahar ve sonbaharda 3’er ziyaret) yapılacaktır.

- Deltada varlığı saptanan, korumada öncelikli, nadir ve nesli tehlike altındaki türlerin tamamı, üreme döneminde izlenecek ve her bir türle ilgili elde edilen tüm bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilecektir.  Bunun için Mayıs ayında en az 5 er günlük 2 arazi olacaktır.

- Alanda üreyen beslenen ve kışlama için kullanan tüm yerli ve göçmen kuşlar değerlendirilerek bu türlerin varsa önemli üreme alanları ve sayıları belirlenecektir.

- Çalışmalar sırasında alanda görülen ve duyulan tüm kuş türleri kaydedilecek ve üreme yönünden değerlendirilecektir. Özellikle korumada öncelikli türler varsa tehdit analizi yapılarak koruma önlemleri sunulacaktır.

- Arazi çalışmasında uygun habitatların belirlendiği tüm karasal alanlarda yaklaşık bir km.lik transektler şeklinde yapılacak ve türün alandaki sayı ve üreme durumları saptanacaktır. Sulak alanlardaki sayımlar belirli noktalardan teleskop ve dürbün yardımıyla yapılacak, üreme çalışmalarının yapılacağı Akgöl’de izlemeler gölün içinden 500 m. Arayla nokta sayımı şeklinde yapılacaktır.

- Korumada öncelikli türlerin belirlenen yuvalarında yumurta ve yavru tespitleri yapılacak ve türün biyolojisine yönelik (kur davranışı, üreme başarısı, üreme takvimi, beslenme tercihleri, yaşama alanı seçimi vb.) davranışları gözlenerek ve kayıt altına alınacaktır.

- Korumada öncelikli türlerin üreme ve beslenme alanlarındaki habitatların özellikleri, bitki türleri, sıklığı, boyu, su seviyesi, predatör tehdidi, insan kullanımı gibi özellikler değerlendirilerek türün dağılımı ve habitat tercihi ile ilgili bilgiler elde edilecektir. Özellikle suyun yükselme ve alçalma dönemlerinde yapılan arazı çalışmalarıyla türün davranışları ve alanın hangi bölgelerini tercih ettiği gözlenecek ve kayıt altına alınacaktır.

- Proje kapsamında elde edilen tüm veriler ( üreyen kuş sayısı, göçmen kuş sayısı, konaklayan kuş sayısı, beslenme amaçlı kullanan kuş sayısı vb bilgiler) tek bir genel tablo ve grafikte gösterilecektir.

- Elde edilen tüm veriler grafik ve tablolar halinde gösterilecektir.

- Arazi çalışmalarında elde edilen veriler bilgisayara aktarılacak, analizler ve değerlendirmeler yapılacaktır. Arazideki gözlem ve tespitlerden yararlanılarak korumada öncelikli türlerin üreme, beslenme ve barınma alanları 1/25000 ölçekli sayısal haritalara (Sayısal haritalar Müdürlük tarafından sağlanacaktır) işlenecek; türün alan içindeki dağılımı, dağılım alanlarına göre yoğunlukları ve tür için önemli ana yaşam alanları (sucul alanlar, otlaklar, ormanlar, tarım alanları, vb…) belirlenecek ve 1/25.000 ölçekli sayısal haritalara işlenecektir. Türe ve türün kullandığı habitatlara yönelik tehditler belirlenerek değerlendirilecektir.

# 5.1.4 Literatür Tarama ve Değerlendirme

- Bu konuyla ilgili bölgede yapılan tüm çalışmalar derlenecek ve proje amaçları doğrultusunda değerlendirilecektir.

# 5.1.5 Proje Veri Tabanı ve Haritalar

- Korumaya öncelikli türlerin bulunduğu veya görüldüğü (fauna ve flora elamanları için) yerlerin koordinatları GPS’le tespit edilecek, ulusal koordinat sisteminde (UTM) kullanılabilecek şekilde hazırlanarak 1/25000 ölçekli haritalara işlenecektir. Ayrıca gözlem tarihi, alanın özellikleri, hangi nedenle bulunduğu  (fauna türleri için üreme, beslenme yuvalama ve barınma yerleri), olası tehditler bilgi formuna işlenecektir.

- Bütün biyolojik çeşitliliğe ait verilere bir standart getirilmesi amacıyla Bakanlığımızca oluşturulan Nuh’un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Veritabanı na işlenmek üzere “Tür” ve “Habitat” verilerine ait Ek 1 ve Ek 2’de yer alan formlara, koruma statüsü olan bütün sahaların Alan Tanım bilgileri ise Ek 3 formuna uygun olarak doldurulacak ve bu şekilde biyolojik çeşitlilik verilerinin istenen formatta sayısal olarak üretilmesi sağlanacaktır. Ek de yer alan formlar iş başladıktan sonra Kurum tarafından yükleniciye verilecektir.

- Tüm haritalar ülke koordinat sistemine dayalı olarak ED50 Datumu (European Datum 1950) ve UTM projeksiyonunda oluşturulacaktır. Tüm çalışmalar mekansal verilerle ilişkilendirilecektir.  Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm çalışmalar için Kurum tarafından ek olarak verilecek veri tabanı (personal geodatabase)  yapısında sorgulanıp analiz edilebilecek nitelikte çalışmalar gerçekleştirilecektir.

- Kurumumuzda lisanslı olarak kullanılmakta olan, ArcGIS ve MapInfo yazılımlarına uygun olarak tüm çalışmalar, shape (shp) ve mxd uzantılı dosya veya tab ve wor uzantılı dosyalar halinde kuruma teslim edilecektir.

- Projenin 2. yılında uydu görüntüsü (yüksek çözünürlüklü <80 cm optik uydu görüntüleri, iklim koşulları el vermediği durumda sağlanacak hava fotoğrafları ile) satın alınacaktır. Uydu görüntüsü mümkün olduğunca arşiv görüntülerinin çekim tarihine en yakın dönemde veya 2013 yılı vejetasyonunun yoğun olduğu dönemde alınacaktır.

# BÖLÜM

# 5.2 BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME

# 5.2.1 Amaç

15 Özel Çevre Koruma Bölgesinde; doğal değerlerin korunması, geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı için çevre bilincinin oluşturularak doğa koruma açısından daha etkin ve kalıcı bir yaklaşım oluşturmaktır.

# 5.2.2 Hedefler

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Eğitimi Yönetmeliği doğrultusunda;

- Hedef kitle; Bölgede yaşayanlar (İlköğretim öğrencileri, çiftçiler, ev hanımları, site sakinleri, avcılar ve balıkçılar) ve Bölgeden yararlananların (turizmciler, günübirlik alan kullanıcıları, yazlıkçılar) alana karşı sahiplik duygusunu, ilgi ve sevgisini artırmak,

- Koruma-izleme çalışmalarına uygulamalı katılımı arttırarak çevre bilincini geliştirmek

- Kamuoyu oluşturmak,

- Alanın koruma statüsü, sahip olduğu potansiyel değerler ve bunlar arasındaki ilişkiyi  (doğal yaşam, su kaynakları, turizm, tarım ve hayvancılık) hedef gruplara özümsetmek,

- Olumsuz etkileri yoğun bir şekilde görülmeye başlayan “iklim değişikliğinin” ; gerekli tedbirler alınmadığı takdirde geleceğe ne gibi olumsuz yansımaları olacağını ve olası olumsuz yansımaları önlemek ve yarını yaşanılır kılmak için bireysel ve toplumsal sorumluluklarımız konusunda hedef gruplarına verilecek eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla, çevre koruma bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

# 5.2.2 Strateji

- Bu proje kapsamında çevre bilincinin kazanılması için en uygun dönem olarak kabul edilen 1.2. ve 3. sınıf öğrencilerinin  çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri ve bu bağlamda Kurumun yapmış olduğu koruma-izleme faaliyetleri, iklim değişikliği, çevre konulu tiyatro ve belgesel film gösterileri ile eğlenerek öğrenmeleri,

- Proje kapsamında 6.7.8. sınıf öğrencilerine yönelik çevre konulu ödüllü resim, karikatür, haber, öykü yarışması (yarışmaya ilişkin şartname yüklenici tarafından hazırlanacak ve kontrol teşkilatına sunulacaktır.)  yapılması,

- Çiftçilere yönelik olarak; bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımı ve sulama tekniklerinin doğal yaşam, tarımsal biyolojik çeşitlilik, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri konusunda (teorik ve vurgulayıcı görsel materyaller eşliğinde) bilinçlendirilmesi,

- Balıkçılara yönelik olarak; Kooperatif üyesi balıkçılar başta olmak üzere alanda faaliyet gösteren diğer balıkçılara yönelik, alanın sahip olduğu balıkçılık potansiyeli, ülkemizde uygulanan dalyan balıkçılık teknikleri, bu konuda örnek teşkil eden Dalyan Kooperatiflerinden bir kişinin alana gelerek bilgilendirme yapması, doğal yaşam-balıkçılık ilişkisi, kıyı erozyonu ve alınacak tedbirlere yönelik bilinçlendirilmesi,

- Yöre halkı ve günübirlik alan kullanıcılarının; alanın koruma statüsü, sahip olduğu potansiyel değerleri, alan kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilinçlendirilmesi,

yolu ile gerçekleştirilecektir.

# 5.2.3 Yöntem ve Teknikler

- Teorik eğitim (Anlatım, soru cevap, anket).

- Görsel ve işitsel eğitim  (broşür, kitap, resim,video, power point, cd, gazete, uyarı ve bilgilendirme tabelaları, web sayfası, diğer elektornik ortamlar)

- Yaparak, yaşayarak eğitim ( Gezi, gözlem, deney) yarışmalar,  inceleme gezileri, diğer alansal etkinlikler

# 5.2.4 İçerik ve İşleyiş Planı

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yıl boyunca eğitim ekibi tarafından verilecektir. Eğitim programları (teorik, uygulamalı ve arazide yapılacak bilinçlendirme faaliyetinde) Proje Kontrol Teşkilatınca aylık hazırlanacaktır. Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri bu program kapsamında eğitim ekibi tarafından uygulanacaktır.

# 5.2.4.1 İlköğretim Öğrencilerine Eğitim

- Teorik Eğitim

  - Bölge içerisinde yer alan 3 ayrı ilköğretim okulundan seçilecek (çevre kulübü öğrencileri tercihen) öğrencilerle, (Yüklenici ÖÇK Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü bilgi ve izni doğrultusunda) program yapılacaktır.

    - 1.2. ve 3. Sınıflardan toplam 30 kişi,

    - 6.7 ve 8. Sınıflardan toplam 30 kişi,

  - Her yıl, yılda iki kez (anlatım, soru cevap, anket olmak üzere) toplam 60 öğrencinin katılımı ile görsel materyaller desteğinde, bir günlük salon eğitimi verilecektir.

  - Her bir günlük eğitimde toplam, 3 ders saati 45+45 görsel sunum destekli olarak verilecek, Devamında 45 dakikalık belgesel veya tanıtım film (iklim değişikliği ve Kurumun yaptığı çalışmaları içeren) gösterimi yapılacaktır.

  - Her eğitimde verilmek üzere farklı içeriklerde sunumlar hazırlanacaktır.

  - Konferans salonunda (görsel sunum yapmaya elverişli salonda) verilecek teorik eğitim ÖÇK Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü izinleri doğrultusunda, yüklenici tarafından uygulanacaktır.

  - Öğrencilerin salona ulaşımı sağlanacak ve faaliyet sırasında her bir öğrenci için birer adet şapka, tişört,  kumanya (su, meyve suyu, sandviç)  dağıtılacaktır.

  - Yüklenici tarafından teorik eğitimler video çekimi ve fotoğraf çekimleri ile kayıt altına alınarak kuruma teslim edilecektir.

  - Eğitim çalışmalarından önce Hedef gruba yönelik amaçlarımızı içeren soruların yer aldığı bir anket düzenlenecektir.( Anket soruları her yıl proje sonunda değerlendirmeye yönelik hazırlanacak ve yılsonuna kadar saklanacaktır. 1.2.3. sınıflara (görsel ağırlıklı) ve 6.7.8 sınıflara ayrı hazırlanacaktır.

  - Her bir hedef grubuna yönelik program hazırlanacaktır. Eğitim içeriği hazırlanırken proje ekibinden bölgeye ait güncel veriler alınacak ve içeriklerde bu veriler kullanılacaktır.

- Uygulamalı Eğitim

  - Uygulamalı eğitim, yılda iki kez yapılacak; birincisi Caretta caretta ergin çıkış zamanı (Mayıs-Hazıran) ve ikincisi ise kuş gözlem (Eylül-Ekim) olmak üzere yılda 2 gün arazide (Deltada) yapılacaktır.

  - Uygulamalı eğitimlerde Kurumun bölgede yaptığı çalışmalar başta olmak üzere bölgede yapılan izleme faaliyetleri ile ilgili, eğitim uzmanınca bilgi verilecektir.

  - Uygulamalı eğitimlere fotoğraf makineleriyle katılım teşvik edilecektir.

  - Öğrencilerin proje alanlarına ulaşımı, her bir öğrenci için birer adet şapka, tişört,  kumanya (su, meyve suyu, sandviç) ve gerekli görsel materyallerin temini yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  - Yüklenici tarafından uygulamalı eğitimler video çekimi ve fotoğraf çekimleri ile kayıt altına alınarak kuruma teslim edilecektir.

  - Arazide uygulamalı olarak verilecek eğitim ÖÇK Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü izinleri doğrultusunda, yüklenici tarafından ayarlanacaktır.

  - Eğitim ekibi yukarda tarif edilen faaliyetler dışında Bölge içinde bulunan okullara Proje Kontrol Teşkilatının hazırladığı program dahilin de eğitim yılı içerisinde uygun bulunan sürelerde sunumla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri (belgesel film, çizgi film, tanıtım filmleri, drama, materyal dağıtımı) yapacaklardır.

  - Her eğitimde verilmek üzere farklı içeriklerde sunumlar hazırlanacaktır.

# 5.2.4.2 Çiftçi Eğitimi

- Çiftçilere yönelik bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımı ve sulama tekniklerinin doğal yaşam, tarımsal biyolojik çeşitlilik, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri konusunda (teorik ve vurgulayıcı görsel materyaller eşliğinde sunum şeklinde) eğitim verilecektir.

- Her bir eğitimde verilmek üzere farklı içeriklerde sunumlar hazırlanacaktır.

- Eğitim süresi 1 gün olacaktır. Her eğitimde basılan materyallerin dağıtımı yapılacak posterler köy kahvelerine asılacaktır.

- Müdürlüğün belirleyeceği 3 köyde en az 20 çiftinin katılımı ile her yıl 2 defa yapılacaktır.

- Eğitim öncesi ve sonrasında anket çalışması yapılacak ve anket sonuçları yıl sonunda değerlendirilecektir.

- Yüklenici tarafından uygulamalı eğitimler video çekimi ve fotoğraf çekimleri ile kayıt altına alınarak kuruma teslim edilecektir.

# 5.2.4.3 Balıkçı Eğitimi

- Balıkçılara yönelik olarak; Kooperatif üyesi balıkçılar başta olmak üzere alanda faaliyet gösteren diğer balıkçılara alanın sahip olduğu balıkçılık potansiyeli, ülkemizde uygulanan dalyan balıkçılık teknikleri, doğal yaşam-balıkçılık ilişkisi, kıyı erozyonu ve alınacak tedbirlere yönelik eğitim materyalleri ile eğitim verilecektir.

- En az 20 balıkçıya yüklenici tarafından belirlenecek bir yerde görsel desteklerle ( broşür) eğitim verilecektir.

- Eğitimler yılda 2 kez yarım günlük olacaktır.

- Her eğitimde verilmek üzere farklı içeriklerde sunumlar hazırlanacaktır.

- Eğitim öncesi ve sonrasında anket çalışması yapılacak ve anket sonuçları yıl sonunda değerlendirilecektir.

- Yüklenici tarafından uygulamalı eğitimler video çekimi ve fotoğraf çekimleri ile kayıt altına alınarak kuruma teslim edilecektir.

# 5.2.4.4 Yöre Halkı ve Ziyaretçi Eğitimi

- Yöre halkı ve günübirlik alan kullanıcılarının; alanın koruma statüsü, sahip olduğu potansiyel değerleri, alan kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda broşürler ve görsel materyallerle bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılacaktır.

- Ayrıca belirlenen güzergahlarda sezon boyunca yaya olarak bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

# 5.2.5 Uygulama:

  - Yapılan eğitim faaliyetleri sonucunda öğrencilere her yıl (2011 Kasım ve 2012 ve 2013 Mayıs ayı içerisinde) konu ile ilgili hedef gruba, ödüllü resim, karikatür, fotoğraf ve kompozisyon yarışması yaptırılacaktır.  Yarışmaya ait eserler yüklenici tarafından toplanarak kontrol teşkilatına teslim edilecektir.

  - Her yıl (2011 yılı Kasım ayında) 5 Haziran Çevre haftasında yarışma sonuçları açıklanacaktır. Fotoğraf (arazi eğitiminde öğrencilerce çekilecek fotoğraflar), resim, öykü/kompozisyon; kontrol teşkilatınca seçilecek 3 fotoğraf, 3 resim ve 3 öykü/kompozisyon sahibi öğrenci ödüllendirilecektir. (Ödüller eğitime katılan okullardan seçilecek bir okulda 5 Haziran tarihinde verilecektir.

  - Eğitim sonucu öğrenciler tarafından yapılan resimler ve çekilen fotoğraflar seçilecek bir okulda sergilenecektir.

  - Arazide bilgilendirme için güzergahlar (Mersin ÖÇK Müdürlüğünce belirlenecek) belirlenecek ve bu güzergahlarda broşürlerle veya ikili görüşmelerle bilgilendirmeler yapılacaktır.

  - Eğitim ekibi proje süresi boyunca muhtarlar, okullar, STK ve birliklerle sürekli diyalog halinde olacak ve proje hakkında sözlü bilgilendirme yapacaklardır.

  - Bölgede bulunan okullarda çevre kulüpleri ile irtibata geçilerek kulüplerin hazırlayacağı dergilerin içeriği konusunda eğitim ekibince destek verilecektir.

  - Çevre kulüpleri ile bir tiyatro çalışması yapılacaktır. Bu çalışmada eğitim ekibi tarafından bir senaryo hazırlanacak ve çevre kulübü üyesi öğrencilerle çalışılarak her okulda bir defa sahnelenecektir.

  - Eğitim ekibi tarafından Mersin Müdürlüğünün koordinasyonunda belediyeler ve ilgili kamu kurumları 6 ayda bir ziyaret edilerek projeyle ilgili kısa bir brifing verilecektir.

  - Belediyeden izin alınmak şartı ile çarşı içersinde halkın rahat ulaşabileceği bir alanda yılda 1 kez olmak üzere stant kurularak 1 gün süreyle materyal desteği ile yöre halkına bilgilendirme- bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

  - Eğitimler Proje Kontrol Teşkilatı veya görevlendirilecek bir müşahit elemanının katılımıyla gerçekleştirilecektir.

  - Yüklenici, Proje dışında Kurumun bölgede yürüteceği eğitim faaliyetleri için bilgi ve teknik personel desteği verecektir.

  - Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının organizasyonunda, özellikle Üniversite, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, STK ve eğitim verilecek okullarla ilişkilerinin kurulmasında Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğü gerekli desteği sağlayacaktır

# 5.2.6 Araçlar

    - Yüklenici tarafından broşür, poster, kitapçık, power point, puzzle, tanıtım videosu hazırlanacaktır. Materyallere ait teknik detaylar ektedir.

    - Belgesel film, çizgi film gibi materyaller Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mevcut materyallerden seçilecektir.

    - Bu kapsamda kullanılacak broşür, poster, kitapçık ve diğer materyallerin içerik ve tasarımları eğitimci tarafından hazırlanacaktır. İçerikler her bir hedef grubuna özgü olacaktır.

    - Yüklenici tarafından Bölgeye ait web sayfası oluşturulacak ve proje süresince güncellenecektir. Eğitimci ekip tarafından projeden bilgi alınarak güncelleme yapılacaktır. Web sayfasına ait teknik şartname ektedir.

    - Yüklenici tarafından ilköğretim öğrencileri arasında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere toplam 3 (üç) yıl içinde (27 öğrenciye) dijital fotoğraf makinesi verilecektir. Fotoğraf makinasına ait teknik detaylar ektedir.

    - Okullarda çevre kulüplerinin hazırladığı derginin tasarım ve baskısı yüklenici tarafından yapılacaktır. Dergiye ait teknik detaylar ektedir.

    - Yüklenici tarafından Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere şapka, tşört ve bez çanta yaptırılacaktır. Bu materyallere ait teknik detaylar ektedir.

    - Teorik ve arazide verilecek eğitim faaliyetlerinde ulaşım ve kumanya Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Teknik detaylar ektedir.

    - Öğrencilerin çektiği ve sergilenmeye uygun görülen fotoğraflar (ödül alanlarda dahil) bastırılarak çerçeveletilecektir. Teknik detaylar ektedir.

    - Eğitim programı ve eğitimde kullanılacak bütün materyaller Proje Kontrol Teşkilatının onayına sunulacaktır.

# 5.2.7 Göstergeler

Eğitim öncesi ve sonrası hedef gruplara ait faaliyet ve davranışlar gözlemlenecektir.

# 5.2.8 Değerlendirme

- Eğitim grubu tarafından eğitim öncesi ve sonrası hedef gruplara uygulanan anket sonuçları değerlendirilecektir. Eğitim öncesi ve sonrası anket sonuçları yorumlanacaktır

- Bölgede yaşayanlar (İlköğretim öğrencileri, çiftçiler, ev hanımları, site sakinleri, avcılar ve balıkçılar) ve Bölgeden yararlananların (turizmciler, günübirlik alan kullanıcıları, yazlıkçılar) davranışları ve uygulama teknikleri her yıl eğitim sonrası gözlemlenecektir.

- Kurumumuzca yürütülen eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ile uyumlu ve işbirliği halinde gerçekleştirilecektir.

# BÖLÜM

# 5.3 KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ

Koruma ve izleme sürecinde 383 sayılı KHK’nin 13. Maddesi kapsamında koruma ve kontrole yönelik yönlendirici faaliyetler yapılacaktır.

    - Koruma öncelikli türler ve yaşam alanlarının koruma ve kontrolüne yönelik (avcılık, hayvancılık, kum alımı, bitki toplanması ve turistik ziyaretler vb.) faaliyetler (Uyarma, bilgilendirme, yönlendirme, vazgeçirme, önleme, tutanak tutma, haber verme, görüntüleme,  kayıt tutma, raporlama yoluyla)  Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğü ile birlikte yürütülecektir..

    - Yaz ördekleri üreme alanlarına girişin Akyapı kanalının batısındaki göletlerde ve çevresinde (36.288475° Kuzey ve 33.942581° Doğu ile 36.289054° Kuzey ve 33.968851° Doğu noktaları arasında) yoğun koruma kontrol tedbirleri uygulanacaktır. Üreme döneminde (Nisan-Haziran) her gün, diğer dönemlerde ise haftalık olarak koruma kontrol görevlileri tarafından bu bölge ziyaret edilecek ve yaz ördeğinin üreme alanında ve yakınlarında yapılabilecek olumsuz hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Ekip her kontrolünü yazılı olarak raporlayacak ve bu raporlar istenildiğinde Proje Kontrol Teşkilatına verilerek kayıt altına alınacaktır. Bu alana girişin yasak olduğunu belirten bir tabela konulacaktır. Tabela detayları ekte verilmiştir.

    - Deniz kaplumbağalarının üreme alanlarında ışıklandırma, gürültü, araç kullanımı, şemsiye-şezlong vd. olumsuz faaliyetler kontrol altına alınacaktır. Bunlar için gerekli tedbirler alınacaktır.

    - Korumada öncelikli tür ve habitatlar için, tasarımı yüklenici tarafından yapılan bilgilendirici ve uyarıcı bilgilerin yer aldığı sayısı ve içeriği Kurum tarafından onaylanan tabelalar yerleştirilecek. Tabela detayları ekte verilmiştir.

    - Kontrol ve denetim grubu 2 kişilik ekip halinde bölgede gezici olarak faaliyet göstereceklerdir. Koruma kontrol için denetimler araçla, yaya ve gerektiğinde alternatif araçla sürekli yapılacaktır.

# BÖLÜM

# İnceleme:

# 5.4 SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME

- Proje alanında, projenin çıktıları ve Kurumun aldığı kararların etkilerinin belirlendiği sosyo-ekonomik değişimi izlemek amacıyla her yılsonunda yöre halkı ve paydaşlar üzerinde anket çalışmaları ve odak grup toplantıları yapılacak ve elde edilen veriler eski verilerle karşılaştırılarak değerlendirme raporu yılsonunda Proje Kontrol Teşkilatına sunulacaktır.

- Alanın sosyoekonomik açıdan değişimini izlemek amaçlı olarak sektörlerin durumu ve doğal kaynaklara baskısı projenin son yılında analiz edilecek ve 2010 yılındaki sosyoekonomik araştırma sonucuyla karşılaştırılarak kesin raporda değerlendirmeler açık bir şekilde ortaya konulacaktır. Ayrıca alandaki olası çatışmaların varlığı ortaya konularak biyoçeşitliliğe olan etkileri izlenecektir.

- Bu araştırma faaliyeti için proje süresi boyunca her yıl 15 gün süreyle bir sosyolog istihdam edilecektir.

# 5.5 BALIKÇILIK FAALİYETLERİ

- Bölgenin balıkçılık faaliyetleri açısından mevcut durumu ve sürdürülebilirliği (yapılan avcılığın şiddeti ve bu alanın aynı verimlilikte gelecek nesillere intikalini sağlamak için alınacak tedbirler) belirlenerek rapor edilecektir.

- Tarla balıkçılığı ve Cırba dalyanı için değerlendirme yapılacak ve bu konuda rapor hazırlanacaktır.

- Akgöl ve Paradeniz’in, sürekli olarak proje süresi boyunca eşel mobil veya benzeri bir cihazla hidroperiyotu izlenecektir.

- Ayrıca bölgedeki Akgöl, Paradeniz ve bağlantılı kanalları hidrobiyolojik (sudaki biyolojik parametrelerin balıkçılık ve su kuşları açısından) açıdan değerlendirilecektir. Göllerde biyolojik izleme çalışmaları yapmak için farklı noktalardan örneklemeler yapılacaktır. Bunun için yatay ve dikey plankton örnekleri alınacak ve ayrıca su içi ve su üstü makrofitlerin bulundukları ortamlardan da örnekler alınacaktır. Örneklemeler 6 aylık periyotlar halinde yapılacaktır. Biyolojik aktivitenin yüksek olduğu ilkbahar ve sonbahar ayları örneklemeler için tercih edilecektir. Söz konusu dönemlerde toplanacak örnekler içinde göllerde Fitoplanktonik Organizmalar, Zooplanktonik Organizmalar, Bentik Organizmaların gibi biyolojik izleme çalışmalarının yanı sıra bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerinin de eş zamanlı olarak ölçülecek canlı kütle ile aralarındaki ilişki yorumlanacaktır. İzleme çalışmalarında kullanılan abiotik parametreler ise; sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, Secchi diski derinliği, fosforlu bileşikler, azotlu bileşikler, sülfat (bu parametreler için Kurumun yaptırdığı Su Kalitesi İzleme çalışmalarından faydalanılacaktır) klorofil a parametrelerine bakılacaktır.

# Madde 6

# Proje Ekibi:

Proje Yürütücüsü; proje süresi boyunca yapılacak tüm işler kapsamında koordinasyonu sağlayacak, projenin oluşturulmuş iş planına, proje sözleşmesi ve teknik şartnamesine uygun olarak yürütülmesini sağlayacak ve bu çalışmada proje ekibi adına Kurumun muhatap alacağı kişi olacaktır. Proje Yürütücüsü herhangi bir fen bilimleri dalından lisans derecesine ve en az 10 (on) yıllık meslek deneyimine sahip ve Yüklenici adına proje kapsamındaki tüm iş ve işlemlerde tam yetkili kıldığı kişi olacaktır.

# 6.1 BİLİM KOORDİNATÖRÜ

Biyolojik çeşitlilik projelerinde görev almış ve bilimsel çalışmalar yapan ekipler arasındaki koordinasyonu sağlayacak, projenin sorumluluğunu üstlenerek raporların hazırlanmasında danışmanlık yapacak, en az 10 (on) yıllık meslek deneyimine sahip, en az doktora ve üzeri akademik kariyere sahip bir akademisyen (botanik uzmanı, herpetolog ve omurgalı uzmanından biri) olacaktır.

# 6.2 TEKNİK VE YARDIMCI EKİP:

6.2.1 Koruma-kontrol faaliyetlerinde 2(iki) personel görevlendirilecek, biri en az lise mezunu olacak diğer personel ise üniversite (biyolog) mezunu olacaktır. B sınıfı ehliyetli ve erkek olması durumunda askerliğini yapmış/askerlikle ilişiği bulunmayacak, seyahate engeli olmayacak, Bölgeyi tanıyan, proje çalışmalarında rehberlik edebilecek ve bölgede ikamet eden biri seçilecektir.

6.2.2 Kuş gözlem çalışmalarında 2 (iki) personel görevlendirilecek; Bu personellerden biri  kuş izleme çalışmalarında deneyimli bir omurgalı uzmanı olup aynı zamanda diğer fauna tespiti çalışmalarında görev alacaktır, Ornitolojik çalışmalara katılmış veya ornitoloji konusunda master yapmış olup bunu belgeleyen bir uzman ve diğer personel daha önce kış ortası sayımları, üreme ve göç çalışmaları yapmış sertifikalı bir kuş gözlemcisi olacak ve bu gözlemcinin yaptığı çalışmalar belgelendirilecektir.

    - 1 Botanik Uzmanı; Ekoloji veya Bitki Ekolojisi konusunda çalışmalar yapmış veya bitki sistematiği veya ekoloji veya bitki coğrafyası veya bitki sosyolojisi veya popülasyon dinamiği veya popülasyon ekolojisi konularında uzman daha önce tür koruma, izleme veya biyolojik çeşitliliğin tespiti konularında bir çalışma yürütmüş olan en az doktora düzeyi akademik unvana sahip bir botanikçi.

    - Kaplumbağa izlemede görev alacak en az doktora düzeyi akademik unvana sahip 1 Herpetalog (Herpetaloji konuları ile ilgili bilimsel yayınları olan ve deniz kaplumbağaları konusunda çalışmış olan)  ve 2 Biyolog (Zoolog, Ekolog, Hidrobiyolog v.b).Arazi çalışmaları için 3 ayrı ekip oluşturulacaktır. Bunun için gönüllü ve stajyer öğrencilerden yararlanılacaktır. En az 4 gönüllü veya stajyer çalıştırılacaktır.

    - Sosyo-ekonomik araştırma için proje süresi boyunca her yıl 15 gün süreyle çalışacak istatistik programı bilen bir sosyolog (doğa koruma alanında deneyimli ve bu alanda çalıştığını belgelendirecektir.) istihdam edilecektir.

    - 2 personel, 1 Biyolog ve 1 hidrobiyolog veya su ürünleri mühendisi (doğa koruma eğitimlerine katılmış olacak, pedagojik formasyon almış olacak) habitat tür koruma çalışmalarında ve bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde eğitim sorumlusu ile birlikte çalışacaktır.

    - CBS uzmanı (Şehir ve Bölge Plancısı veya Jeoloji Mühendisi veya Hidrojeolog olabilir)

    - 1 eğitim sorumlusu; (halkla ilişkiler mezunu veya pedegojik formasyon sertifikası almış veya doğa koruma konusunda çalışmış ve bunu belgelendirecektir.)

    - Proje ekibine ait imzalı özgeçmişler ve istenilen diğer tüm belgeler işe başlamadan önce Kuruma sunulacaktır.

    - Proje personeli puantajla takip edilecektir.

    - Proje ekibi Kurum onayı alındıktan sonra geçerli olacaktır.

    - Projede görevli proje ekibi tek bir ÖÇK Bölgesinde çalışacaktır.

    - Sözleşme imzalandıktan sonra 7 takvim günü sonunda işe başlayacaktır.

    - Proje ekibi; toplam 14 kişiden oluşacaktır.

Proje Ekip Tablosu

| Pozisyon | Tam gün | Dönemsel | Süre (yıl) | Süre Toplam | Sayı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje Yürütücüsü |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde | 3 ay | 9 ay | 1 |
| Proje lideri /Bilim koordinatörü (Akademisyenlerden bir tanesi olacak) |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde |  |  | - |
| Botanikçi |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde | 2 ay | 6 ay | 1 |
| Ornitolog |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde | 2 ay | 6 ay | 1 |
| Kuş gözlemcisi |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde | 2011-3ay -9 ay | 21 ay | 1 |
| Herpetalog |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde (2012-2013) | 2 ay | 4 ay | 1 |
| Biyolog (Kaplumbağa izlemede görevli) |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde (2012-2013) | 5 ay | 10 ay | 2 |
| Koruma kontrol elemanları | X |  | 12 ay | 36 ay | 2 |
| Sosyolog |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde (2 yılda toplam 1 (bir) ay) | 0,5 ay | 1,5 ay | 1 |
| Biyolog |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde | 6 ay | 18 ay | 1 |
| Hidrobiyolog veya su ürünleri mühendisi |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde | 6 ay | 18 ay | 1 |
| Eğitim Sorumlusu |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde | 5 ay | 15 ay | 1 |
| CBS Uzmanı |  | İş Termin Planında tariflenen tarihlerde | 15 gün | 1.5 ay | 1 |
| TOPLAM | 2 | 12 |  |  | 14 |

# Madde 7

# Benzer İş:

Biyolojik çeşitlilik araştırma projeleri veya kara veya kıyı veya sulak alan veya deniz alanında yaşayan flora veya fauna tür ve/veya habitatlarının tespitine, korunmasına yönelik bilimsel araştırma koruma ve/veya izleme çalışmaları veya yönetim planları veya Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlamak benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu çalışmalardan birini yapmış olması benzer iş olarak yeterlidir.

# Madde 8

# Raporlama:

| Aşamalar | Zamanlama |
| --- | --- |
| Ön raporun Kuruma Sunulması | Ön Rapor İşe başlama tarihinden itibaren 23. günden sonraki 1 hafta içerisinde |
| Ara Raporların Kuruma Sunulması Altışar aylık raporlar halinde sunulacak | - Ara Rapor 01-10 Aralık 2011 - Ara Rapor 01-10 Haziran 2012 - Ara Rapor 01-10 Aralık 2012 - Ara Rapor 01-10 Haziran 2013 |
| Sonuçların Değerlendirilmesi ve Kesin Raporun Kuruma Sunulması Bu şartnamede istenen çalışma sonuçları ile eklerini kapsayacaktır. | Kesin Rapor 01-10 Aralık 2013 |

# Raporlar:

Yüklenici firma yukarıda tarif edilen işleri aşağıdaki şekilde KURUM (Müdürlük ve Merkeze eşzamanlı olarak)  onayına sunacaktır.

8.1) ÖN RAPOR: A4 baskılı ciltlenmiş ve dijital olarak 2 nüsha halinde teslim edilecektir. Nüshaların birisi Mersin ÖÇK Müdürlüğüne diğeri ise Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına “Raporlama” bölümündeki tabloda belirtilen tarihte teslim edilecektir.

Ön Raporda İstenecek bilgi ve belgeler:

    - Proje ekibinde yer alacak personelin her birisinin detaylı çalışma takvimi (iş planı = Arazi, ofis çalışmaları ve raporlamayı gösterecek şekilde ekibin isimi, gün, saat ve iş kalemi olarak detaylandırılacaktır.

    - Araştırmada kullanılacak metodlar belirlenecektir.

    - Araştırmada kullanılacak teknik ekipman belirlenecektir.

8.2) ARA RAPORLAR: A4 baskılı, ciltlenmiş, 4 nüsha halinde ve djital olarak teslim edilecektir. Nüshaların birisi Mersin ÖÇK Müdürlüğüne diğeri ise Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına “Raporlama” bölümündeki tabloda belirtilen tarihte teslim edilecektir.

Ara raporda istenecek bilgi ve belgeler:

8.2.1 Proje imzalandıktan itibaren Ara rapor tarihine kadar geçen zaman içinde iş termin planında yapılan çalışmalar ve elde edilen veriler ara rapora yazılacak ve gerektiği oranda değerlendirilmesi yapılacaktır.

    - Projenin Ara raporlar arasındaki İş planı gözden geçirilecek, gerek görülürse güncellenecektir.

    - İkinci ve dördüncü ara raporlarda veriler haritaya işlenerek Kuruma teslim edilecektir.

    - Birinci ara raporda literatür bilgileri verilecektir.

    - Her ara rapor 2 sayfadan oluşan; içerisinde, projeye başlama tarihi, süresi, bütçesi, proje ekibi, amacı, kapsamı ve elde edilen verilerin yer aldığı özet bilgiyi ihtiva edecektir.

    - Arazi çalışmaları sırasında fotoğraf ve kamera çekimleri yapılacak; her ay en az 13 megapiksel veya daha iyi kalitede çözünürlükte, en az 10X optik zoomlu fotoğraf makinası ile çekilmiş proje ekibini gösteren kareler hariç en az 100 kare fotoğraf Ara Raporla birlikte teslim edilecektir. Ayrıca proje sonunda alanın biyoçeşitliliğini ve proje çalışmalarını yansıtacak şekilde bir adet 20 dk. lık ve beş adet farklı tür ve habitatı ihtiva eden 2’şer dk. lık olmak üzere 2 farklı tasarımlı görüntü kaydı betamax ve dijital olarak Kuruma teslim edilecektir.

    - Alan bazlı koruma tedbirlerini geliştirmek için elde edilen veriler ölçüsünde ara raporlarda öneriler verilecektir.

8.3) KESİN RAPOR: A4 baskılı ciltlenmiş, 6 nüsha (Türkçe)  ve djital olarak tüm ekleriyle (fotoğraflar, tablolar, haritalar, CD ve diğer kayıtlar) teslim edilecektir. Hazırlanan Kesin Rapor ve eklerinin 3 kopyası değerlendirmenin yapılabilmesi için Kontrol Teşkilatının görev yaptığı Mersin ÖÇK Müdürlüğüne “Raporlama” bölümündeki tabloda belirtilen tarihte teslim edilecektir.

    - Kesin Raporla birlikte bütün projenin planlanması, icrası ve sonuçlarını içine alan 10 (on) sayfayı geçmeyecek idari özet 10 (on) adet (8 adet Türkçe 2 adet İngilizce) olarak hazırlanacaktır. Özette kısa olarak gerekçe, amaç, plan, faaliyetler ve tavsiyeler de yer alacaktır. Kontrol Teşkilatı ve Kuruma Nihai raporla birlikte teslim edilecektir. Özet Türkçe ve İngilizce olacaktır.

    - Proje kapsamında alanın korunması ve akılcı kullanımı açısından uyulması gereken koruma kullanım kararları net bir biçimde ifade edilecektir.

    - Kesin Rapor, Kurum ismi ve logosunun yer aldığı ciltlenmiş halde teslim edilecektir.

    - Proje sonucunda türlere yönelik verileri (toplam flora ve fauna tür sayıları, toplam endemik türler, toplam tehlike altındaki türler, vb. bilgiler) içeren genel bir tablo oluşturulacaktır.

    - Yapılan tüm çalışmalardan elde edilen bilgi ve veriler ışığında İngilizce ve Türkçe bir kitapçık (A4 boyutunda, 14 sayfalık İngilizce ve Türkçe bilgilendirme kitapçığı) tasarımı yapılarak basılacaktır. İngilizce 250 adet, Türkçe 750 adet basılacaktır.

    - Fotoğraflar, tablolar, haritalar, kitapçık, broşür ve levha tasarımları ile tüm dokümanlar 500GB lık 2 harici diskte Kesin Raporla beraber hem Mersin ÖÇK Müdürlüğüne hem de Özel Çevre Koruma Kurumuna teslim edilecektir.

    - Yüklenici, bu çalışma kapsamında elde edilecek veriler doğrultusunda türlerin biyolojisi, dağılımı, alanda türe yönelik tehditler, koruma alanları ve tedbirlerini içeren ve hassas habitatlara ilişkin bilgilendirme levhalarının tasarımını yapmakla sorumludur. Levhaların içeriği ve tasarımı kurum tarafından onaylanacaktır. Tasarımı hazır levhaların üretimi Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Levhaların detayı ekte verilmiştir.

    - Kurumun isteği doğrultusunda proje ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, gelişmeler ve alınan sonuçlar bir sunum formatında hazırlanacak ve tarafların katılacağı toplantılarda tartışılacaktır.

    - Projenin 3. yılında satın alınacak uydu görüntüsü alanın daha önceki yıllara ait arşiv uydu görüntüleri (kurumumuzda mevcut olan) arasında karşılaştırılacaktır.

    - Alan bazlı koruma tedbirlerini geliştirmek için Kesin raporda tüm veriler değerlendirilerek bütüncül olarak öneriler geliştirilecektir.

    - Basım yapılacak materyaller Kurum onayı alındıktan sonra basılacak ve video görüntüleri Kurum onayı alındıktan sonra kabul edilecektir.

# 8.4 DİĞER RAPORLAR

Yüklenici, Kurum istediğinde aşağıda tanımlanan raporları Başkanlık/Müdürlüğe verecektir.

8.4.1 Bilgilendirme Raporları

8.4.2 Günlük

8.4.3 Haftalık,

8.4.4 Aylık

8.4.5 Mevsimsel

8.4.6 Dönemsel raporlar

8.4.7 Ornitolog her ay rapor verecektir.

# Madde 9

# Toplantılar:

# 9.1)BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

9.1.1) Bilgilendirme toplantıları, Proje Kontrol Teşkilatının talebi doğrultusunda Kurum ve Kurum uzmanlarına yüklenici tarafından Kurumun belirleyeceği yerde gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin proje ekibiyle beraber toplantılara kendi imkanlarıyla katılması zorunludur.

9.1.2) İş programının onayından sonra 1 hafta içerisinde Bölgedeki tüm paydaşlara proje ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Katılımcı sayısı 100 kişi ve toplantı süresi ½ (yarım) gün olacaktır. Toplantı sonrası yemek verilecektir. Öğle yemeği (çorba, salata, 2 çeşit ana yemek, tatlı, su ve 1 içecek) ve çay kahve ikramında (tatlı, tuzlu kuru pasta, çay, kahve ve su olacaktır.) bulunulacaktır.

# 9.2)DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

    - Ön ve ara raporların kabulü ve onayı öncesi Kurumca belirlenecek yerde yapılacaktır.

    - Katılımcı sayısı her toplantı için 50 kişi ve konaklamasız olacaktır.

    - Toplantı proje kontrol teşkilatının koordinasyonunda yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

    - Toplantıya ait giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

    - Toplantıda tüm proje ekibi hazır olacaktır.

# 9.3) SONUÇ TOPLANTISI

    - Kesin Raporun kabulünden sonra Proje sonuçlarının kamuoyuna ve ilgililere sunulması amacıyla sonuç toplantısı yapılacaktır. Toplantıda yüklenici proje ekibiyle beraber proje hakkında Proje Kontrol Teşkilatının uygun göreceği bir sunum yapacak ve sunum Kuruma teslim edilecektir.

    - Toplantının organizasyonu yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Katılımcı sayısı 150 (% 20 opsiyonlu) kişi olup konaklayacak katılımcı sayısı 50 kişi (% 20 opsiyonlu 2 gece 3 gündüz ) olacaktır. Toplantıya ait giderler Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Toplantı Kurumun onaylayacağı bir mekanda mahallinde gerçekleştirilecektir.

# Madde 10.

# Sorumluluklar:

# 10.1 YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

10.1.1 Yüklenici proje amaç ve kapsamı doğrultusunda tanımlan tüm işleri yapmakla yükümlüdür.

10.1.2 Yüklenici proje amaç ve kapsamı doğrultusunda belirlenen şartlarda belirleyeceği izleme ve koruma sistematiği çerçevesinde hazırlanan çalışma programı ile birlikte iş termin planı sözleşmenin imzalanmasını takip eden 20 gün içinde Proje Kontrol Teşkilatına teslim edecektir. Proje sürecinde yapılacak olan faaliyetleri gösterir ayrıntılı çalışma programında; uzmanlık konuları itibarıyla izlenecek metodoloji, arazi çalışması ve ofis çalışmalarına ait çalışma takvimi, raporların sunum tarihleri, ön rapor, ara raporlar ve kesin raporlarda yer alacak bilgilere ait açıklamalar ile taahhüt edilen uzmanların ayrıntılı iş tanımları yer alacaktır.

    - Yüklenici, Kurum’un yazılı olarak adlarını bildireceği Kurum eleman veya elemanlarına proje çalışmaları sırasında bilgi aktarmakla ve gerektiğinde konu ile ilgili toplantılara katılmak üzere proje yürütücüsünü görevlendirmekle yükümlüdür.

    - Yüklenici Kurum’un gerekli gördüğü ve verilmesini istediği bilgileri gecikmeksizin Kurum’a verecektir.

    - Bu araştırmalar kapsamında çalışmalardan ve elde edilecek sonuçlardan hiçbir şekilde üçüncü şahıslar bilgilendirilmeyecektir. Gizliliğe tam riayet edilecektir. Yetkili resmi kurumların bilgi ve talebi halinde bilgi verilmesi ancak Kurum kanalıyla yerine getirilecektir.

    - Çalışma ofisi olarak Mersin ÖÇK Müdürlüğü kullanılabilecektir. Müdürlük ile konuşulacak, bölgede kurulacak bilgilendirme ofisleri bu kapsamda değerlendirilecektir.

    - Çalışmaların izlenmesi amacıyla yapılacak her çalışma yazılı olarak Kuruma ve Müdürlüğe araziye çıkmadan en az 10 iş gününden önce bildirilecektir.

    - Projede gerektiği durumlarda uluslararası kurum ve organizasyonlarla iletişime geçme, Kurumun bilgisi ve onayı dahilinde Yüklenici’ye aittir. Yüklenici gizlilik esaslarına uymak ve Kurum’u bilgilendirmek kaydıyla bu kurum ve organizasyonlarla ortak çalışmalar yapabilir.

    - Bu projede elde edilen verilerin her türlü yayın hakkı Kurum’a aittir. Kurumun onayı ile elde edilen veriler bilimsel amaçlarla kullanılabilir ve Kurum’dan önceden yazılı izin alınması şartı ile projede görev alan araştırmacılar tarafından yayınlanabilir. Ancak yayında elde edilen verilerin Kurum tarafından desteklenen proje ve yaptırılan projeden alındığı açıkça belirtilecektir.

    - Proje ekibi proje süresi boyunca zorunlu haller dışında değiştirilmeyecektir. Zorunlu hallerde bir değişim olacaksa en geç 1 hafta içinde Yüklenici tarafından Proje Kontrol Teşkilatına Onaylanmak amacıyla bildirilecektir. Proje Kontrol Teşkilatının onayı olmadan hiçbir personel yüklenici tarafından projede çalıştırılamayacaktır.

    - Proje kapsamında herhangi bir çalışma için Proje alanına gelen Proje ekibi Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğüne uğrayarak yapacağı çalışmalar hakkında Proje Kontrol Teşkilatına ve Müdüre bilgi verecektir. Proje Kontrol Teşkilatı Raporların değerlendirilmesi sürecinde bu durumu göz önünde bulunduracaktır.

    - Arazi çalışmalarında ulaşım ve koruma-kontrol faaliyetlerinde kullanılmak üzere yüklenici tarafından 2005 veya üzeri modele sahip, 4X4 arazili 1(bir) adet Pikap temin edecektir. Söz konusu araç Proje Kontrol Teşkilatının onayı ile değiştirilebilecektir.

    - Araç için ayrıca şoför istihdam edilmeyecek, koruma-kontrol personelinden bu iş için yararlanılacaktır. (yüklenici istediği takdirde Proje Kontrol Teşkilatının onayını alarak ücreti projeden ödenmemek kaydıyla harici şoför istihdam edebilir)

    - Görevlendirilen araç proje süresince aylık (30 günde) 1500 km. yapacaktır. (Söz konusu araçlar aylık km sini tamamlamadığı takdirde kalan km bir sonraki aya Proje Kontrol Teşkilatının onayı alınarak aktarılabilecek ve bu km’ler yapılan planlama ile yıl sonunda tamamlanmak zorundadır. Km bilgileri, seyahat raporu ve fotoğraflar e-posta yolu ile Proje Kontrol Teşkilatına iletilecektir. Araçta sürekli bilgilendirme broşürleri bulundurulacaktır.

    - Koruma kontrol faaliyetine çıkılmadan önce sabah-akşam Müdürlüğe uğranacak “araç km tutanağı” tutularak Proje Kontrol teşkilatınca km bilgileri kontrol edilecektir. Araç km tutanağı ektedir.

    - Görevlendirilen araç üzerinde Kurum logosu bulunacaktır.

    - Görevlendirilen aracın yakıtı, oluşabilecek her türlü arıza ve cezalar Firmaya aittir.

    - Yükleniciye ait logo ve isim raporlarda arka sayfada yer alacak ve toplantılarda yapılacak sunumlarda son slaytta “yürütücü kuruluş” olarak yer alacaktır. Toplantı salonunda Yükleniciye ait bir flama asılabilecektir.

    - Proje sonuçlarını içeren 1X2 ebatında en az 20 adet tasarımı yüklenici tarafından yapılmak şartıyla Roll banner yaptırılarak İdareye teslim edilecektir.

    - Çalışma programı, her yıl alınan sonuçlara göre Proje Kontrol Teşkilatı tarafından yeniden gözden geçirilerek çalışmalara devam edilecektir. Çalışmada değişiklik yapılması proje kontrol teşkilatının uygun görüşüyle yapılacaktır. Gerek görülmesi halinde proje bedeli göz önünde tutularak ve yüklenici ile mutabık kalınarak çalışmada proje süresince değişiklik yapılabilecektir.

    - Kurum tarafından verilen tüm proje vd. dokümanlar proje sonunda yüklenici tarafından Kuruma teslim edilecektir.

    - Öneri olarak sunulacak yeni izleme kriterlerine yönelik taslak şartnameler hazırlanacaktır.

    - Projeye ait tüm dokümanlar Proje Kontrol teşkilatının bulunduğu idareye bir üst yazı ile teslim edilecektir. Proje Kontrol Teşkilatı tespit ettiği eksiklik ve hataları bir üst yazı ile Yükleniciye bildirecektir. Raporun Madde …’deki teslim tarihi baz alınarak cezai işlem başlatılacaktır.

    - Şartnamede belirtilen tarihler işe başlama tarihine göre Proje Kontrol Teşkilatı ile görüşülerek yeniden belirlenecektir.

    - Üçüncü şahıslara verilen zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Yasal her türlü maddi manevi tazminat yüklenici tarafından karşılanacaktır.

    - Yüklenim süresince hazırlanacak iş programı kapsamında alanda olması öngörülen proje ekibinin alanda olması sağlanacak, alandan ayrılması gerektiğinde ise yerine başka bir personel görevlendirilecektir.

# 10.2 KURUMUN SORUMLULUKLARI

10.2.1 Yüklenicinin sözleşmeyi imzalamasını takiben Proje Kontrol Teşkilatınca, Kurum tarafından yapılan ve yaptırılan konuyla ilgili tüm araştırma, izleme çalışmaları 5 gün içinde yükleniciye verilecektir.

    - Çalışma Programı ve İş Termin Planının Proje Kontrol Teşkilatına teslimini takiben 5 iş günü içinde proje alanında yüklenicinin taahhüt ettiği tüm ekip, ilgili Kurum ve Müdürlük elemanları ile Kurumun katılmasını uygun gördüğü elemanlarla bir değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

    - Bu toplantı sonucunda kesinleşen çalışma programı ve iş termin planı 2 gün içinde yükleniciye tebliğ edilecektir.

    - Kurum ile Yüklenici arasında sözleşme imzalandıktan sonra 1 hafta içinde Kurum, Proje Kontrol Teşkilatı, Muayene Kabul Komisyonu ve Müşahitlerin isimlerini, iletişim bilgilerini yükleniciye bildirecektir.

    - Proje Kontrol teşkilatının katılamayacağı durumlarda Proje Kontrol teşkilatının belirleyeceği personel veya personeller proje ekibi ile birlikte saha çalışmalarına katılacaktır.

    - Gizlilik esasına uyulmadığının tespiti halinde, Kurum’un projeyi durdurma hakkı olduğu gibi, kanuni diğer hakları saklıdır.

    - İzin almadan yapılacak yayımlarla ilgili olarak Kurum’un yasal yollara başvurma ve zarar ve ziyan talep etme hakkı saklıdır.

    - Öncelikle Proje çalışmalarında görevlendirilen aracın sevk ve idaresi, Proje Kontrol Teşkilatının ve Mersin Özel Çevre Koruma Müdürünün koordinatörlüğünde aylık planlama dahilin de yapılacaktır.

# Madde 11.

# Proje Süresi, Cezalar ve Kesintiler

  - İşin süresi işin başlama tarihinden Kesin Rapor’un Kuruma sunulmasına kadar 880 takvim günüdür.

11.2 Yüklenici işi süresinde tamamlamadığı/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için her hakediş miktarı üzerinden % 1 oranında gecikme cezasına tabii olacaktır.

11.3 Ancak bu gecikmenin 20 (Yirmi) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

11.4 Ceza oranının ödenecek hak edişi aşması durumunda ceza tutarı Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

11.5 Proje Kontrol Teşkilatı raporları doğrultusunda gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesi mümkün değilse 4735 sayılı Kanunun 20.maddesi b.bendi uyarınca sözleşme İdarece fesh edilebilir.

11.6 Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25.maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışları işlediğinin tespit edilmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

11.7 Yüklenici proje kapsamında yapılmasını taahhüt ettiği işlerden herhangi birini yerine getirmediği takdirde durum Proje Kontrol Teşkilatınca tutanağa bağlanır Yükleniciye yazılı olarak bildirir o kısmın hak ediş tutarından  % o,50 oranında ceza kesilir. Aynı durumun ikinci kez tespit edilmesi halinde % 1, Üçüncü kez tespit edilmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

# Madde 12.

# Proje Ödeme Şekli:

  - Ön Raporunun teslimi ile Kurumca kabulünden sonra %15’i ödenecektir.

  - -1.Ara Raporun teslimi ile Kurumca kabulünden sonra %10’u ödenecektir.

  - - 2.Ara Raporun teslimi ile Kurumca kabulünden sonra %20’si ödenecektir.

  - -3.Ara Raporun teslimi ile Kurumca kabulünden sonra %15’i ödenecektir.

  - - 4.Ara Raporun teslimi ile Kurumca kabulünden sonra %15’i ödenecektir.

  - -Final Raporunun teslimi ile Kurumca kabulünden sonra %25’i ödenecektir.

EKLER

Eğitimde Kullanılacak Materyaller

EK-1) Çevre kulüpleri ile hazırlanacak dergiler;

Bölgede bulunan okul sayısı kadar çeşit olacak (en az 8)

Boyutu		: A4 boyutunda,

Sayfa Sayısı	: En az 16 sayfa,

Baskı		: Ofset baskı,

Kağıt		: 135 gr mat kuşe kağıt

Miktarı	: Toplam 7500 adet bastırılacaktır.

EK-2) Bilgilendirme ve bilinçlendirmede kullanılacak broşürler

Bölgede bulunan; Deniz kaplumbağaları, Yaz ördeği,  Saz horozu, Kum zambağı, Manisa Lalesine ve habitatlarına yönelik broşürler ile haritalı broşür (bir yüzünde bölgeye ait doğal değerleri gösteren harita, diğer yüzünde ise bu doğal değerler ile ilgili kısa bilgi ve fotoğraflar bulunacaktır.) olmak üzere toplam 6 çeşit olacak

Boyutu		: A4 (özgün tasarım)

Kağıt		: 135 gr. parlak kuşe

Baskı		: 4 renk ofset

Cilt		: Özgün tasarım

Miktarı	: 5000 adet

EK-3) Bilgilendirme ve bilinçlendirmede kullanılacak Poster

Bölgede bulunan; Deniz kaplumbağaları, Yaz ördeği,  Saz horozu, Kum zambağı, Manisa Lalesine ve habitatlarına yönelik bölgeye ait doğal değerleri gösteren harita ile kısa bilgileri içerecek şekilde olmak üzere toplam 6 çeşit olacak

Ebat		: 50X70

Miktarı	: Toplam 3000 adet

EK-4) Bilgilendirme ve bilinçlendirmede kullanılacak Puzzle

Boyutu		: 24x34 cm

Parça Sayısı		: 42 parça

Kağıt Cinsi		: Çift kat 40lık mukavva, köşeler yuvarlak kesimli

Sıvama Kağıdı		: 135 gr. kuşe renkli baskılı (Deniz kaplumbağaları, Yaz ördeği,   Saz horozu, Manisa Lalesi olmak üzere toplam 4 farklı tema)

Ön Yüz sıvama		: Parlak selefonlu

Puzzle Teması:		: 16,5x12cm boyutunda 135 gr. kuşe kağıda renkli olarak basılacaktır. Kağıdın diğer yüzüne de Bakan sunumu basılacaktır.

Ambalaj		: OPP Düz bantlı ambalaj torbası içine puzzle koyulacaktır

Miktarı		: 4 farklı tema için 500’ er adet olmak üzere toplam 2000 adet

EK-5) Bilgilendirme ve bilinçlendirmede kullanılacak Kitapçık

Kitapçık Boyutu		: 13x13 cm

Kitapçık Sayfa S.		: 10 sayfa

Kitapçık iç kağıdı		: 135 gr. parlak kuşe

Kitapçık Cildi		: Tel dikişli

Dış Kapak Boyutu		: Açık halde 13x43 cm

Dış Kapak		: 350 gr. mat kuşe, iç dış mat selefonlu

Baskı		: Tamamı 4 renk ofset

Miktarı			: 3500 adet

EK-6) Bilgilendirme ve bilinçlendirmede kullanılacak Fotoğraf

Öğrencilerin çektiği fotoğraflar ödül alanlarda dahil olmak üzere basılarak çerçeveletilecektir.

Baskı					: Kodak fotoğraf kağıdına baskı

Fotoğraf Baskısının Özelliği		: Renk düzeltmesi ve grafik çalışması yapılacak, 5 mm fotoblok üzerine yapıştırma, yüzey kaplı

Çerçeve Ebatı				: 51X66

Çerçeve Özelliği			: 3 cm’lik yanlar sarı biyeli pvc çerçeve, arkası kapalı

Miktar					: Her yıl 20 adet olacak şekilde toplam 40 adet

EK-7) Bilgilendirme ve bilinçlendirmede kullanılacak Şapka

- 7 * 7 %100 pamuklu beyaz kanvas kumaştan imal edilecektir.

- Siperi lacivert renk birinci kalite kalın uzun plastikten beyaz renk biyeli sandviç siper olacaktır.

- Tepe kısmında kumaş düğme olacaktır.

- Arka kısmı fermateksle ayarlı olacaktır.

- Ön kısmında 4 renkli kurum logosu olacaktır.

- Şapkaların iç kregron birinci kalite yapma kregron olacaktır.

- Numuneler Kurum/Proje Kontrol Teşkilatınca onaylandıktan sonra seri imalata geçilecektir

- 2000adet

EK-8) Bilgilendirme ve bilinçlendirmede kullanılacak Tişört

Özelliği	: Kurum Logolu Tişört

Boyutu	: Küçük beden (İlköğretim çocuklarına uygun)

Cinsi	: Kısa kollu beyaz, pamuklu tişört

Baskı		         : 4 farklı tema (Deniz kaplumbağaları, Yaz ördeği,   Saz horozu, Manisa Lalesi) ve kurum logosu renkli olarak tişört ön yüzüne basılacaktır

Miktarı	: 2000 adet

EK-9) Bilgilendirme ve bilinçlendirmede kullanılacak Bez Çanta

Özelliği		: Kurum Logolu Bez Çanta

Boyutu		: 35x38 cm

Kumaş		: Pamuklu ham bez

Kumaş Rengi		: Açık krem rengi

Çanta Sapı		: 7mm fitil ip

Sap boyu		: 45 cm

Baskı		: Tek yüze 3 renk tekstil baskı

Miktarı		: 2000 adet

EK-10) Bilgilendirme ve bilinçlendirmede kullanılacak kumanya

Kumanya teorik ve arazide verilecek eğitim faaliyetlerinde dağıtılacak

Çeşit		: Su, meyve suyu, sandviç

Miktar		: 2000 adet

EK-11) Bilgilendirme ve bilinçlendirmede kullanılacak power point

Power point	 	: Bu kapsamda hazırlanacak her sunumda Kurum logosu ve adı geçecek

EK-12) Yarışmalarda öğrencilere verilecek fotoğraf makinası

Özelliği	: En az 7 megapiksel veya daha iyi kalite çözünürlükte dijital fotoğraf makinesi

Miktarı	:Toplam 18 adet

EK-13) Projede yaptırılacak Web Sitesi Tasarımı

13.1. TANIMLAR

Kurum: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,

Web Siteleri: Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi

Firma: Bu teknik şartnamede belirtilen işleri yapmakla yükümlü özel ya da tüzel kişiliği, temsil eder.

  - KONU

Kuruma bağlı bölgelere ait internet sayfasının tasarlanması, domain hizmeti, teknik bakımı hizmeti satın alınması işlerini kapsamaktadır.

  - AMAÇ

KURUM koruma dâhilindeki bölgelerin domain adlarının kurum adına kayıtlı olacak şekilde temini (örnek: www.gocekkoylari.com) ve BÖLGE web sitelerinin tasarlanması ve işin kurum tarafından teslim alımından sonra proje süresince teknik bakımı hizmetleri kapsam dahilindedir.

  - YAPILACAK İŞLER

Bu Teknik Şartname kapsamında yapılacak işlemler; KURUM’un koruma alanı dahilinde ki Göksu deltası Özel Çevre Koruma Bölgesine ait web sitesinin, bölge bilgileri ve bölgede oluşturulmuş görsellere uygun şekilde tasarlanması yapılacak işler arasında yer almaktadır. Ayrıca yapımı tamamlanıp kuruma teslim edilecek sitelerin Göksu Deltası ÖÇKB Tür ile Habitat Koruma ve İzleme Projesi süresince oluşacak teknik aksaklıkların giderilmesi de yapılacak işler arasında yer almaktadır.

13.4.1.      WEB SİTESİ TASARIMI

13.4.1.1. Yönetim yazılımı ve web yazılımı Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri veritabanı sunucusu bulunan Windows Server 2008 64bit ailesinden bir Server işletim sistemi üzerinde çalışabilecektir.

13. 4.1.2. Web sitesine dosyalar ftp (file transfer protokol) yolu ile gönderilebilecektir.

13.4.1.3. Bilgi güncellemeleri, web yönetim konsolu aracılığı ile ana menü ve alt menüler seçilerek metin eklenmesi mümkün olacaktır.

13.4.1.4. Ana sayfada ve diğer sayfalar gerektiğinde java, flash uygulamalarını çalıştırabilecek yapıda olacaktır.

13.4.1.5. Firma, tasarım alternatifleri çıkartacak ve Kurum yetkililerinin onayına sunacaktır.

13.4.1.6. Web siteleri 1024/768 piksel ekran çözünürlüğünde görüntülenebilir bir tasarıma sahip olacaktır.

13.4.1.7. Web siteleri KB cinsinden sayfa boyutları 56K modem düşük bağlantılarda sorunsuz çalışabilecektir.

13.4.1.8. Web sitesi dünyada geçerli olan W3C standartları uygulanacaktır. Ayrıca bu standart metnin İngilizce ve Türkçe’si de hazırlanarak sitede yayınlanacaktır.

13.4.1.9. Web sayfasında genel kurumsal görünümü ve yazılım kodlanmasında CSS (Cascading Style Sheets) kullanılacaktır.

13.4.1.10. Web sayfası tüm internet tarayıcılarında (chrome, Internet Explorer, Opera, Firefox, Safari) sorunsuz ve aynı düzende görüntülenebilecek biçimde standartlara uygun olarak kodlanacaktır.

13.4.1.11. Yeni web sitesi için gerekli dokümantasyon, CD, kitap, vb. Kurum yetkililerine teslim edilecektir.

13. 4.1.12. Sitedeki statik sayfalar İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanacaktır.

13.4.1.13. Her web sitenin giriş sayfasında bölgeyi tanıtan ve Kuruma ait resimlerden oluşan intro yer alacaktır. Intro süresi 8-10 saniye arasında olacaktır. Intro yüklenmesi yüzdelik olarak kullanıcıya gösterilecektir.

13.4.1.14. Web sitesi iki dilde hazırlanacaktır. Türkçe ve İngilizce dil seçimi olacaktır. Kodlamalarda bu dile göre yapılacaktır.

13.4.2.  GÜVENLİK/YÖNETİM

13.4.2.1. Yönetim Yazılımında; yeni kullanıcı grupları tanımlanması ve yetkilerin değiştirilebilmesi mümkün olacaktır.

13.4.2.2. Yönetim Yazılımında; her kullanıcı için ad ve şifre verilebilecek ve her kullanıcı şifresini istediği anda değiştirebilecektir.

13.4.2.3. Yetkili kişilere yeni kullanıcı kodu ve şifresi tanımlama hakkı sağlanacaktır.

13.4.2.4. Yönetim Yazılımındaki her türlü kritik işlemin (Kurum tarafından belirlenecek) hangi kullanıcı tarafından ve ne zaman yapıldığının tespit edildiği bir log kayıt sistemi olacaktır.

13.4.3. DOKÜMANTASYON VE EĞİTİM

13.4.3.1. Firma, projenin tamamlanmasıyla beraber aşağıdaki dokümanları Kurum yetkililerine teslim edecektir.

13.4.3.1.1. Genel Sistem Tasarım Dokümanı

13.4.3.1.2. Detay Sistem Tasarım Dokümanı

13.4.3.1.3. Kullanım kılavuzu

13.4.3.2. Firma, yapılan çalışma sonunda yeni web siteleri devreye alınmadan önce gerekli tüm eğitimleri Kurum tarafından belirtilecek personele yerinde verecektir.

  - GARANTİ SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI

5.1. Yüklenici, Göksu Deltası ÖÇKB Tür ile Habitat Koruma ve İzleme Projesi süresince bakım ve teknik destek hizmetini ücretsiz verecektir.

5.2. Yüklenici, garanti süresi içerisinde site ve yönetim yazılımlarında meydana gelecek hata ve aksaklıkları ücretsiz giderecektir.

5.3. Yüklenici, bakım sonucu değişecek kaynak kod ve dokümanların güncellenerek yeni versiyonlarının saklanmasını ve kaynak kodların  2 (iki) adet CD kopyasının, diğer dokümanların ise CD/kağıt ortamında 2 (iki) adet kopyasının Kuruma teslim edilmesini garanti edecektir.

5.4. Altı aylık periyotlarda, web sitelerinin tamamının bir kopyası Kuruma teslim edilecektir.

  - İŞİN TESLİ ALIMI VE ÖDEME ŞEKLİ

6.1. Göksu Deltası ÖÇKB Tür ile Habitat Koruma ve İzleme Projesini yapan yüklenici tarafından proje bedeli içerisinde ödenecektir.

  - GENEL HUSUSLAR

7.1. Firma, teklifini hazırlarken tüm şartname maddelerini tek tek ve şartnamedeki sırayla cevaplandıracaktır.

7.2. Firma, bu teknik şartnameyi okuyup anladığını ve kabul ettiğini belirtecek, bütün sayfaları kaşe ve imza ile onaylayacaktır.

7.3. Firma, teklifini 4. maddede belirtilen yazılım ve hizmetlerin  tamamı için verecektir.

7.4. Bu teknik şartnamede tarif edilen hizmetlerin kontrolü ve projeden veri aktarma işi için eğitim ekibi görevlendirilecektir.

7.5. Firma; Kurumun yazılı izni olmaksızın bu şartname konusu işleri doğrudan ya da dolaylı bir şekilde tamamen ya da kısmen herhangi bir şahıs ya da Kuruluşa devretmeyeceğini kabul ve taahhüt edecektir.

7.6. Web sitesinde kullanılan resim, çizim ve bunun gibi eserlerin tüm hakları Kuruma ait olacaktır.

7.7. Bu şartnamede  belirtilmeyen tüm diğer hususlar için “İdari Şartname” geçerli olacaktır.

EK-14) Bilgilendirme ve bilinçlendirmede kullanılacak Tabela

- Kum Mahallesi SEKA girişi:

Ahşap bilgilendirme levhası ahşap yuvarlak ayak üstünde beton ile sabitlenecek, yerden 0.50 m yüksekte levha kısmı olacak. Levha 4cm kalınlıkta, 1.50 mX2.00 m ebatlarında olacak. Levha üzerinde Kurumumuz amblemi olacak. Tüm ahşap kısımlar emprenyeli vakumlu ve yazılardan sonra verniklenmiş olacaktır. Levha üzerine;

- “Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi” (Türkçe ve İngilizce)

- “Dikkat kara avcılığı yasaktır.”

- “Göksu Deltası Ramsar Alanıdır”

- “Göksu Deltası Kumsalı deniz kaplumbağası üreme alanıdır”

- Kurumumuz ve Müdürlüğümüz iletişim telefonları ve e-mailleri yazacaktır.

- Kum Mahallesi Delta Girişi (Eski Havaalanı Girişi)

  - Ahşap Bilgilendirme Levhası (Saz Horozu)

Tüm ahşap kısımlar emprenyeli, vakumlu paslanmaya karşı etkili olacaktır. Ayaklar ahşap yuvarlak beton ile sabitlenecektir. Ayakların yerden yüksekliği 0.50 m olacaktır. Levha kısmı kalınlık 4 cm ve 1.50 m X 2.00 m olacaktır.

- “Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi”

- Özel Çevre Koruma Kurumu amblemi olacaktır.

- “Saz Horozu Üreme Alanı” Dünyada ve Türkiye’deki yaşam alanı kısaca bilgi olarak verilecektir.

  - Ahşap Bilgilendirme Levhası (Yaz Ördeği)

Tüm ahşap kısımlar emprenyeli, vakumlu paslanmaya karşı etkili olacaktır. Ayaklar ahşap yuvarlak beton ile sabitlenecektir. Ayakların yerden yüksekliği 0.50 m olacaktır. Levha kısmı kalınlık 4 cm ve 1.50 m X 2.00 m olacaktır.

- “Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi”

- Özel Çevre Koruma Kurumu amblemi olacaktır.

- “Yaz Ördeği Üreme Alanı” Dünyada ve Türkiye’deki yaşam alanı kısaca bilgi olarak verilecektir.

  - Ahşap Bilgilendirme Levhası (Bölge hakkında genel bilgi)

Ahşap aksamlar emprenyeli, vakumlu ayakların yerden yüksekliği 0.50 m ve beton ile sabitlenecektir. Levha kısmı üst üste gelecek şekilde üç kısımdan oluşacaktır. Levhalar 1.50 X 2.50m ebatlarında olacaktır.

- En Üst levhada Özel Çevre Koruma Kurumu amblemi, ismi Türkçe ve İngilizce olarak verilecektir.

- “Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan tarihi Türkçe ve İngilizce Verilecektir.”

- “Kara avcılığı yasaktır” Türkçe ve İngilizce yazılacaktır.

- Orta levhada kumsal kullanımı konusunda yasaklar “Ateş yakmak, kamping, çadır, deniz taşıtı kullanımı vs. yasaktır.” Yazılı olacaktır.

- En alt levha da Akgölün kısaca özellikleri, bölgenin nesli tehdit altında, kritik türleri ile kısaca kuş varlığı konusunda bilgi yazılı olacaktır.

- Akgöl kıyısında yer alan kuş gözlem kulesi ayakları üzerine sabitlenmek üzere tanıtım levhası yapılması

- 2.50 X 1.50 ebatlarında emprenyeli vakumlu ahşap levha üzerinde kısaca Akgöl’ün barındırdığı değerler ve özellikleri belirtilecektir.

EK-15) Roll banner

Ebat: 1X2

Tasarım: Özgün

Miktar: 20 adet

EK-16) Koruma Kontrol Faaliyetlerinde Kullanılacak 4X4 pikap araç

Özellikleri şartnamede verilmiştir.

EK-17) İzleme faaliyetinde kullanılacak Fotokapan

Alanda bulunan memeli türlerinin envanterlenmesi, birbirleri ve diğer tür gruplarıyla olan ilişkilerini ortaya koymak amaçlı kullanılacak 10 adet fotokapanda bulunması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır:

Özelliği		:		:

- Gece video ve fotoğraf çekimi için kızılötesi aydınlatma ledleri

- Hafıza kartı girişi (16 GB’a kadar)

- 3, 5 ya da 8 Mpxl kalitesinde fotoğraf çözünürlüğü

- VGA, QVGA Video çekim seçeneği ve 20 FPS çekim hızı

- Algılayıcı

- Tetiklenme başına 1 ya da 3 fotoğraf çekim seçeneği

- Ayarlanabilir algılama hassasiyeti

- 2-4 aylık pil ömrü

- 1 saniyelik algılama hızı

- 8 adet AA pil alabilme kapasitesi

Ebatları		: 11 x 15 x 6cm olmalıdır

Harici elementleri	:

- Hafıza kartı (en az 2 GB)

- Çelik muhafaza kutusu (çalınma riskine karşı)

- Phyton Master Lock Kilit sistemi (çalınma riskine karşı)

Miktarı		: 10 adet