# T.C.

# BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

# Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

# A N K A R A

# Karar Konusu :  Kazı Cinsinin Tayini

Karar No	  : 2005/005

Karar Tarihi   : 05/01/2005

# YÜKSEK FEN KURULU KARARI

# I-GİRİŞ

… Müdürlüğü’nün … tarih ve … sayılı yazısıyla iksalı ve iksasız kazı uygulamasıyla ilgili görüş istemidir.

# II- KONU

Teklif birim fiyat esası ile ihalesi yapılan “…İnşaatı” işinde yüklenici ile idare arasında uygulamada iksalı kazı ve iksasız kazı pozlarında görüş ayrılığına düşülmüştür.

Yüklenicinin, yaptırdığı zemin etütleri, laboratuar deneyleri ve üniversiteden alınan raporlara dayanarak; zeminin kendini tutabileceğini, bu nedenle atık su kanal kazılarında iksaya gerek olmadığını, kazının iksasız yapılabileceğini öne sürerek, ödemenin de (…. iksasız kazı) iksasız paçal teklif fiyattan yapılmasını talep ettiği; buna gerekçe olarak da sözleşme dokümanları içerisinde yer alan … İnşaatları Özel Teknik Şartnamesinin …  iksa işleri … “Hafriyat şevsiz ve iksasız olarak açılmışsa iksasız paçal teklif fiyat uygulanır” maddesini gösterdiği, alınan yazıda belirtilmiştir.

Alınan yazıda idare; atıksu … kazılarında kazı cinsinin tayinine, sözleşmenin …İnşaatları Özel Teknik Şartnamesi madde … iksa işleri … “hafriyat iksa türlerinin herhangi biri ile yapılabiliyorsa iksalı paçal, şevli paçal mukayesesi yapılarak ekonomik olan uygulanır” hükmü ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü madde 23’de “kazı derinliğinin … mt.’yi geçen yerlerde yan yüzeyler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle çalışma emniyeti sağlanacaktır.” hükümleri dikkate alınarak … Müdürlük Olur’u ile kurulan heyet marifetiyle karar verildiğinden,  heyetin bahsi geçen kanal çalışmalarında kazının iksalı yapılması gerektiğine karar verdiğinden, bu karar doğrultusunda Hakedişlerde (… iksalı kazı) iksalı kazı pozlarından ödeme yaptığından, bunun için de yüklenicinin hak edişe itiraz kaydı koyduğundan bahisle, yapılan atıksu kanal çalışmalarında kazının hangi pozdan ödenmesi gerektiği ile ilgili görüş talep edilmiştir.

Konunun incelenebilmesi için işe ait birim fiyatların tarif ve analizleri idaresinden istenmiş, istenen bilgiler alınmıştır.

# III- İNCELEME

# Konu, ilgi yazı ve ekleri çerçevesinde incelenmiştir.

… Müdürlüğü’nün tarafından Teklif Birim Fiyat esasına göre ihalesi yapılan “… İnşaatı” işinde yapılan kazıların, iksalı veya iksasız kazı pozundan uygulama yapılması hususu aşağıda incelenip değerlendirilmiştir.

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 23. Maddesinde; “Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan … santimetreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından … santimetre yukarı çıkacaktır. İksanın yeterliliği iş süresince kontrol edilerek sonuçlar yapı iş defterine kaydedilecektir.” hükmü mevcuttur.

Sözleşme eki “…Özel Teknik Şartnamesi”nin İksa İşleri başlıklı … maddesinin (2,1) bendinde “Hafriyatın iksa tariflerinden herhangi biri ile yapılabilmesi mümkün ise, iksalı paçal, şevli paçal hafriyat mukayesesi yapılarak ekonomik olan uygulanır.” hükmü yer almıştır.

Yukarıdaki hükümlerden anlaşılacağı üzere, … mt.den daha derin hendek kazılarında, çalışanların iş güvenliğinin sağlanmasını temin bakımından, şev veya iksa tedbirlerinin ucuz olanının idarece kabul edilmesi ve uygulamanın buna göre yapılması zorunludur. Bu zorunluluk, kazı ve güvenlik tedbirlerinin tüzük hükmüne uygun ve gerektiği kadar alınmış olması hallerini kapsamaktadır.

İksalı veya şevli kazıyı zorunlu kılan derinliklerde tüzük ve sözleşme hükümleri aksine, teknik inceleme raporlarındaki görüşlere dayanılarak zorunlu güvenlik tedbirlerinin aldırılmasından vazgeçilemez, tüzük hükmü çerçevesinde güvenlik tedbirinin gerekli olmadığı iddia edilemez.  Zemin mekaniği bilimine ve ilgili standartlara göre yapılan zemin incelemeleri raporları, şevli kazılarda güvenli şev oranı, iksalı kazılarda zeminin iksaya basınçlarının bulunması ve buna göre iksa mukavemet hesaplarının uygun şartlarda yapılabilmesi, hususlarının tayini bakımından değer ifade etmektedir.

İdare, bu hususları dikkate alarak kanalizasyon hatlarında tüzüğün öngördüğü iksalı tedbirlerin zorunlu olduğu derinliklerde maliyet mukayesesini yaparak, iksalı kazı yapılmasını uygun görerek kabul etmiştir. İdarenin bu tespit ve kararına göre, yüklenicinin …m.den derin hendek kazılarını iksalı olarak yapması zorunludur.

İdarenin sözleşme hükümlerine uygun olarak verdiği iksalı kazı uygulama kararını, sözleşmeye riayet etmeyerek yerine getirmemiş olan yüklenicinin bu imalatla ilgisi olmayan iksasız kazı fiyatının uygulanmasını isteme hakkı bulunmamaktadır.

## IV- KARAR

# İdarenizin birim fiyat listelerinde iksalı paçal kazı fiyatı, iksasız paçal kazı fiyatının yaklaşık … katıdır. (….yılı B.F. ile,  iksasız ……...-TL/m3; iksalı ……....-TL/m3). Yüklenicinin teklif fiyatlarında ise bunun aksine iksasız paçal kazı fiyatı, iksalı paçal kazı fiyatının yaklaşık … katı olduğu (…, iksasız ………..-TL/m3; … iksalı ……….-TL/m3) görülmektedir. Bu hususun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında İdarenizce dikkate alınmamış olması bu tip haksız talepleri ortaya çıkarmaktadır.

# Bu itibarla; İdarenin iksalı kazı yapılması talimatına uymayan yüklenici talebinin uygun olmadığına, İdarenin iksalı kazı talebine uygun olarak yüklenici tarafından verilen iksalı kazı teklifi dikkate alınarak değerlendirilmesinden sonra ödemenin yapılmasına,

# Kurulumuzun 05.01.2005 tarihli oturumuna katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.