|  |  | Afetin Türü | Coğrafi Kapsam | Sorumlu Kurum | Destekleyici Kurumlar | Gerçekleşme Dönemi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-H1 | Afet nedenleri belirlenerek afet kaynaklarının tehlike risk analizlerinin yapılmasını sağlamak |  |  |  |  |  |
| A1-H1 | Eylem 2: Mevcut yapı stokunun özellikleri | Deprem | İl Geneli | Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | İller Bankası A.Ş. Antalya Bölge Müdürlüğü Meslek Odaları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2022-2023 KENTSEL DÖNÜŞÜM Kayesle ilgili veriler Bakanlıktan geldi. İRAP Sistemine girişi yapılacak. |
| A1-H1 | Eylem 4: Yerleşime uygunluk çalışmaları yapılacak | Deprem | İl Geneli | Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Meslek Odaları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2022-2025 İMAR Milli Emlaklara yazı yazıldı (10.02.2022 tarih 2918327 sayılı yazı) |
| A1-H1 | Eylem 5: Statik projelerin etkin olarak denetimi yapılacak. | Deprem | İl Geneli | Yerel Yönetimler | Meslek Odaları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2023 YAPI DENETİM Yapı denetim kuruluşlarına ve İnşaat Mühendisleri odasına 07.02.2022 tarih ve 2870833 sayılı yazı yazıldı |
| A1-H2 | Afetlerin yıkıcı etkilerinden korunmak için yapısal önlemler almak |  |  |  |  |  |
| A1-H2 | Eylem 2: Su Yalıtım Yönetmeliği hükümlerinin proje aşamasından uygulama aşamasına kadar fiiliyata geçirilmesi sağlanacak | Deprem | İl Geneli | Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |  | 2022-2023 YAPI DENETİM Yapı denetim kuruluşlarına ve Makine Mühendisleri odasına 07.02.2022 tarih ve 2871722 sayılı yazı yazıldı |
| A1-H2 | Eylem 3: Eğimli arazilerde yapılmış olan yapıların güvenilir kılınabilmesi için gerekli istinat duvarlarının yaptırılması sağlanacak. | Deprem | İl Geneli | Yerel Yönetimler | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2025 YAPI DENETİM Yapı denetim kuruluşlarına ve İnşaat mühendisleri odasına 07.02.2022 tarih ve 2871284 yazı yazıldı |
| A1-H2 | Eylem 4: İl genelinde tespit edilmiş olan metruk binaların yıkımları tamamlanacak. | Deprem | İl Geneli | Yerel Yönetimler | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2026 Daha öncesinde İl Özel İdare bünyesinde kurulan ve devam eden komisyona görevlendirme yapıldı. Ayrıca kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılması gereken binaların tamamı yıktırıldı. |
| A1-H4 | Toplu yerleşim alanlarının her türlü afete karşı güvenilir hale gelmesini sağlamak. |  |  |  |  |  |
| A1-H4 | Eylem 1: Yerel yönetimler tarafından mermer ve taş ocaklarının pasa döküm alanlarının herhangi bir deprem sonrası dahil yerleşim yerlerini tehdit edip etmediğinin denetlenmesi sağlanacak. | Deprem | İl Geneli | Yerel Yönetimler | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2023 ÇEVRE Mermer ocakları firmalarına yazı yazılacak |
| A3-H2 | Mikro bölgeleme haritalarının tamamlanmasını sağlamak. |  |  |  |  |  |
| A3-H2 | Eylem 1: CBS uzmanı olmayan Yerel Yönetimlerimize MAKÜ CBS Ön Lisans ve Coğrafya Lisans bölümlerinin desteğiyle mikro bölgeleme haritalarını tamamlamaları sağlanacak. | Deprem | İl Geneli | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2022-2026 İMAR MAKÜ ve yerel yönetimlere yazı yazılacak |
| A3-H4 | Afete duyarlı bir toplum oluşturmak ve kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonu sağlamak. |  |  |  |  |  |
| A3-H4 | Eylem 1: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla afet anı ve sonrasına yönelik toplantılar yapılacak. (En az yılda 1 defa) | Deprem | İl Geneli | Burdur İl AFAD Müdürlüğü | Tüm Kamu Kurumları | 2022-2023 |
| A3-H4 | Eylem 2: Özellikle yüz yüze eğitimlerin başladığı bugünlerden başlamak üzere Milli Eğitime verilen afet farkındalık eğitimlerinin arttırılması sağlanacak. | Deprem | İl Geneli | Burdur İl AFAD Müdürlüğü | Tüm Kamu Kurumları | 2022-2023 |
| A3-H6 | İl afet bilgi sistemi kurmak |  |  |  |  |  |
| A3-H6 | Eylem 2: Tüm kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinin dijital hale getirtilmesi sağlanacak. | Tüm Afetler | İl Geneli | Burdur İl AFAD Müdürlüğü | Tüm Kamu Kurumları | 2022-2024 |
| A1-H1 | Afet nedenleri belirlenerek afet kaynaklarının tehlike risk analizlerinin yapılmasını sağlamak. |  |  |  |  |  |
| A1-H1 | Eylem 1: Kütle hareketleri duyarlılık ve tehlike haritalarının ölçeğine uygun olarak mekânsal planlama ve çevre düzeni planlama çalışmalarına altlık olarak dikkate alınacak. | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Yerel Yönetimler | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2026 İMAR |
| A1-H1 | Eylem 3: AMB içinde bulunan ve tahliye kararı verilen riskli binaların yıkılarak vatandaşlarımızın tahliyesinin sağlanması, bu alanlarda iyileştirme yapılarak afete maruz bölge kararı iptal edilmeden yerleşime izin verilmemesi sağlanacak. | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Meslek Odaları (İMO, JMO, Mimarlar Odası) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2022-2025 AFAD’a bizimle ilgisi olmadığına, dair yazı yazıldı |
| A1-H1 | Eylem 6: Karayolları ve köy yollarımızı tehdit eden heyelan ve kaya düşmesi bulunan bölgeler için gerekli yapısal tedbirlerin alınması sağlanacak. | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Meslek Odaları (İMO, JMO, Mimarlar Odası) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2022-2023 İMAR AFAD’a bizimle ilgisi olmadığına dair yazı yazıldı |
| A1-H1 | Eylem 8: Yerleşime uygunluk çalışmalarının yapılması sağlanacak. | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Meslek Odaları (İMO, JMO, Mimarlar Odası) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2022-2025 AFAD ‘a destekleyici kurum olarak değerlendirilmemiz gerektiği hakkında yazı yazıldı |
| A1-H2 | Afetlerin yıkıcı etkilerinden korunmak için yapısal önlemler almak. |  |  |  |  |  |
| A1-H2 | Eylem 2: Yerel yönetimlerin yeni açacakları yollar ve yerleşim alanlarını tehdit eden heyelan ve kaya düşmeleri bertaraf edilmeden bu projeleri kullanıma açmamaları sağlanacak. | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Yerel Yönetimler | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2025 |
| A1-H3 | Erken uyarı sistemlerini geliştirerek sistemlerin etkin kullanımını sağlamak |  |  |  |  |  |
| A1-H3 | Eylem 1: Yerleşim yerlerini tehdit edebilecek ve aşırı yağışlarla herhangi bir heyelan ve kaya düşmesinin tetiklenebileceği yamaçların bulunduğu alanlarda yaşayan halkın hem konu ile bilgilendirilmelerinin yapılması hem de aşırı yağışlarla ilgili cep telefonlarına mesajların iletilmesi sağlanacak. | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Yerel Yönetimler | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Meteoroloji İl Müdürlüğü | 2022-2026 |
| A1-H3 | Eylem 2: Özellikle mermerciliğin yaygın olduğu ilimiz genelinde yerleşim alanlarına mücavir mermer ocaklarının pasa alanlarında vahşi depolama yapılması neticesinde yerleşim yerlerini tehdit eden blok düşmesi ve mevzi heyelanların önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlarca denetimlerin sıklaştırılması, hali hazırda bu gibi durumda olan pasa alanlarında da gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |  | 2022-2026 ÇEVRE Yapılan denetimlerle ilgili veri girişleri İRAP sekreteryasına verilecek |
| A1-H4 | Toplu yerleşim alanlarının her türlü afete karşı güvenilir hale gelmesini sağlamak. |  |  |  |  |  |
| A1-H4 | Eylem 1: İlimizde mevcut tespit edilmiş olunan ve kaya ıslah çalışması gerektiren yerlerin ivedilikle çalışmalarının tamamlanması bu hususta ilgili kuruluşların tam desteği sağlanacak | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Burdur İl AFAD Müdürlüğü | Orman İşletme Müdürlükleri İl Özel İdaresi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Müdürlükleri | 2022-2025 |
| A2-H1 | Doğal ve mevcut yapılardan kaynaklı tehlikeleri belirleyerek bertaraf etmek |  |  |  |  |  |
| A2-H1 | Eylem 1: Tefenni Çaylı 'da yerleşim yerlerini tehdit etmeyen ancak tarımsal alanları tehdit eden heyelan alanının kontrol etütleri programına alınarak periyodik kontrollerinin yapılması sağlanacak. | Kütle Hareketleri | Tefenni | DSİ 182. Şube Müdürlüğü Burdur İl AFAD Müdürlüğü | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2025 |
| A2-H2 | Sosyo kültürel ve ekonomik yapıdan kaynaklı tehlikeleri belirleyerek bertaraf etmek |  |  |  |  |  |
| A2-H2 | Eylem 2: Vatandaşlarımızın yeterince bilinçli olmamaları nedeniyle ve bugüne kadar daha büyük bir tehlike ile karşılaşmadıkları için yapılarınıve arazilerini tehdit eden münferit kaya düşmelerini idareye bildirmemeleri özelliklerinin önünce geçilebilmesi için bu gibi yerlerde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması sağlanacak. | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Yerel Yönetimler Burdur İl AFAD Müdürlüğü | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2026 |
| A2-H3 | Eğitim ve/veya bilinçlendirme eksikliğinden kaynaklı tehlikeleri belirleyerek bertaraf etmek. |  |  |  |  |  |
| A2-H3 | Eylem 1: Halkımızın eğitim ve bilinç eksikliğinden kaynaklı kaya düşmelerini ve heyelana maruz bölgelerde kaçak yapılaşmaya gitmelerinin önüne geçilebilmesi için muhtemel afet sonrası olabileceklere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması sağlanacak. | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Yerel Yönetimler Burdur İl AFAD Müdürlüğü | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2026 |
| A3-H2 | Mikro bölgeleme haritalarının tamamlanmasını sağlamak. |  |  |  |  |  |
| A3-H2 | Eylem 1: CBS uzmanı olmayan Yerel Yönetimlerimize MAKÜ CBS Ön lisans ve Coğrafya Lisans bölümlerinin desteğiyle mikro bölgeleme haritalarının tamamlanması sağlanacak. | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü AFAD’a Yerel Yönetimlerinde Sorumlu Kurum olarak dahil edilmesi hususunda yazı yazıldı | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2022-2026 İMAR MAKÜ’ye ve yerel yönetimlere yazı yazılacak |
| A3-H4 | Afete duyarlı bir toplum oluşturmak ve kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonu sağlamak. |  |  |  |  |  |
| A3-H4 | Eylem 1: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla afet anı ve sonrasına yönelik toplantılar yapılacak. (En az yılda 1 defa) | Kütle Hareketleri | İl Geneli | Burdur İl AFAD Müdürlüğü | Tüm Kamu Kuruluşları | Sürekli |
| A1-H4 | Toplu yerleşim alanlarının her türlü afete karşı güvenilir hale gelmesini sağlamak. |  |  |  |  |  |
| A1-H4 | Eylem 3: Dere yataklarında yapılaşmayı engellemek amacıyla denetimlerin sıklaştırılması ve gerekli alanlarda yapılaşma yasaklanacak. | Meteorolojik Kökenli Afetler | İl Geneli | Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Destekleyici Kurum Olarak DSİ ‘nin eklenmesi istendı | 2022-2026 KENTSEL DÖNÜŞÜM Dere yatağı çalışmaları sisteme girecek |
| A3-H2 | Mikro bölgeleme haritalarının tamamlanmasını sağlamak. |  |  |  |  |  |
| A3-H2 | Eylem 3: CBS uzmanı olmayan Yerel Yönetimlerimize MAKÜ CBS Ön lisans ve Coğrafya Lisans bölümlerinin desteğiyle mikro bölgeleme haritalarını tamamlamaları sağlanacak | Meteorolojik Kökenli Afetler | İl Geneli | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü AFAD’a Yerel yönetimlerin Sorumlu Kurum olarak dahil edilmesi hususunda yazı yazıldı | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur AFAD İl Müdürlüğü | 2022-2026 İMAR MAKÜ’ye ve yerel yönetimlere yazı yazılacak |
| A1-H1 | Afet nedenleri belirlenerek afet kaynaklarının tehlike risk analizlerinin yapılmasını sağlamak. |  |  |  |  |  |
| A1-H1 | Eylem 4: Yeni inşa edilecek olan yapıların “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre denetimlerinin yapılması ve eksikliklerinin tamamlanması sağlanacaktır | Yangın | İl Geneli | Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 2022-2024 YAPI DENETİM Yapı denetim firmalarına ve Elektrik Mühendisleri Odasına 07.02 2022 tarih ve 2872061 sayılı yazı yazıldı |
| A1-H2 | Afetlerin yıkıcı etkilerinden korunmak için yapısal önlemler almak. |  |  |  |  |  |
| A1-H2 | Eylem 9: Yerleşim yeri planlaması yapılırken ulaşım ağının itfaiye araçlarının rahatlıkla geçebileceği şekilde planlanmalarının yapılması sağlanacaktır. | Yangın | İl Geneli | Yerel Yönetimler | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Sürekli |
| A1-H4 | Toplu yerleşim alanlarının her türlü afete karşı güvenilir hale gelmesini sağlamak. |  |  |  |  |  |
| A1-H4 | Eylem 2: Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, çalışma yapılan alanlarda yangına karşı alınacak önlemlerinde göz önünde bulundurularak işlemlerin tamamlanması. | Yangın | İl Geneli | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü AFAD’a Yerel yönetimlerin Sorumlu Kurum olarak dahil edilmesi hususunda yazı yazılacak |  | 2022-2025 Belediyelere ve Özel İdare ye **** |
| A2-H3 | Eğitim ve/veya bilinçlendirme eksikliğinden kaynaklı tehlikeleri belirleyerek bertaraf etmek. |  |  |  |  |  |
| A2-H3 | Eylem 3: Elektrikli, gazlı, katı ve sıvı yakıtlı mobil ısıtıcıların kullanıldığı mahallelerde periyodik baca temizliklerinin yapılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. | Yangın | İl Geneli | Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Burdur AFAD İl Müdürlüğü | Sürekli ÇEVRE Belediye ve Özel İdareye yazılacak |
| A2-H3 | Eylem 7: Yangınlara yönelik üretilen senaryo çalışmalarına göre hazırlık ve tatbikatlar düzenli olarak yapılacaktır. | Yangın | İl Geneli | Orman İşletme Müdürlükleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |  | Sürekli ÇIKARILMAMIZ |
| A3-H4 | Afete duyarlı bir toplum oluşturmak ve kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonu sağlamak, |  |  |  |  |  |
| A3-H4 | Eylem 3: Yangın riskinin azaltılmasına yönelik uygulamalar ve elde edilen bilgiler Belediye Meclis Üyeleri, Kurumların İl ve Bölge Müdürleri ile paylaşılacaktır. | Yangın | İl Geneli | Burdur AFAD İl Müdürlüğü | Tüm Kurumlar | Sürekli |
| A3-H4 | Eylem 4: Yangınlar öncesinde ve sonrasında yapılacak olan faaliyetler kapsamında ilgili tüm kamu ve kuruluşları ile planlı bir şekilde işbirliğinin yapılması sağlanacak. | Yangın | İl Geneli | Burdur AFAD İl Müdürlüğü | Tüm Kurumlar | Sürekli |
| A3-H6 | İl afet bilgi sistemi kurmak |  |  |  |  |  |
| A3-H6 | Eylem 5: Yangın afeti ile ilgili toplanan verilerin sorumlu kurum tarafından CBS tabanlı ortak paylaşılarak ilgili kurumların kullanımına açılması sağlanacaktır. | Yangın | İl Geneli | Orman İşletme Müdürlükleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Emniyet Müdürlüğü Meteoroloji İl Müdürlüğü | Sürekli İMAR Afada bizimle ilgisi olmadığına dair yazıldı |
| A1 | İLİMİZDE MUHTEMEL AFETLER SONRASINDA CAN, MAL, DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL KAYIPLARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK |  |  |  |  |  |
| A2 | İLİMİZDE RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI İLE ORTAYA ÇIKACAK TEHLİKE KAYNAKLARINI BERTARAF ETMEK |  |  |  |  |  |
| A3 | İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK |  |  |  |  |  |

.