|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE ADI ve ÖZELLİKLERİ**  | **YERİ** | **BAŞLAMAYILI** | **BİTİŞYILI** | **PROJE TUTARI** | **2019 YILI SONUNAKADAR YAPILANHARCAMA**  | **2020 YILIÖDENEĞİ** | **2020 YILI HARCAMASI** | **KÜMÜLATİF HARCAMA TOPLAMI**  | **FİZİKİGERÇ.%** | **NAKDİGERÇ.%**  | **PROJENİN SON DURUMU** |
|   |
|   | 1.Dönem Harcama Değeri |  2.Dönem Harcama Değeri |  3.Dönem Harcama Değeri |  4.Dönem Harcama Değeri |
| 1 | Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Karyağmaz Köyünün Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Beldesi Sınırları İçerisinde Nakledilmesi Yapım İşi. | **BursaM.K.Paşa** | 2016 | 2022 | 135.236.000,00 | 93.785.876,05 | 0,00 | 10.000.000,00 |   -  |   - |   - | 103.785.876,05 | 72 | 69 | İş devam etmekte olup, hazırlanmış olan 22. hakediş tahakkuk aşamasındadır. |
| 2 | Çocuk Evleri Sitesi (36 Kişilik ) ( E-P+İ ) | **BursaOsmangazi** | 2017 | 2020 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   -  |   - |   - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Yapının mevcut arsada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapımından vazgeçilmiş olup, yeni arsa tahsis çalışması yapılmaktadır. |
| 3 | Bursa İnegöl İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | **Bursaİnegöl** | 2017 | 2021 | 2.986.728,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   -  |   - |   - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Uygulama Projeleri İl Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup Genel Müdürlüğümüze incelenmek üzere 05/07/2018 tarih ve 12259 sayılı yazımız ile gönderilmiştir. |
| 4 | Bursa Kestel İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | **BursaKestel** | 2017 | 2021 | 2.990.129,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   -  |   - |   - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proje ve yaklaşık maliyeti hazır olup Genel Müdürlüğümüzün 09/11/2018 tarih ve 199783 sayılı yazısı ile ileriki yıllarda yatırım programına dahil edilmesi durumunda ek-4 formun güncellenerek ihaleye çıkılabileceği belirtilmiştir. |
| 5 | Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | **Bursa M.K.Paşa** | 2016 | 2020 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   -  |   - |   - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proje ve yaklaşık maliyeti hazır olup Genel Müdürlüğümüzün 01/10/2018 tarih ve 169360 sayılı yazısı ile ihale talimatı iptal edilmiştir. 2019 yatırım programına dahil edilmesi durumunda ek-4 formun güncellenerek ihaleye çıkılabileceği belirtilmiştir. |
| 6 | Bursa Orhangazi İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası | **BursaOrhangazi** | 2016 | 2020 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   -  |   - |   - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | İlçe Müdürlüğünden arsa bilgileri yazı ile talep edilmiş olup, cevap beklenmektedir. |
| 7 | Bursa İşkur İl Md. Hiz. Bin. Etüt Proje İnşaat | **BursaOsmangazi** | 2014 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   -  |   - |   - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Uygulama Projeleri Genel Müdürlüğümüzce ihale edilmiş olup avan projesinin onaylanması için Genel Müdürlüğümüzce incelenmektedir. |
| 8 | Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası | **Bursa Karacabey** | 2017 | 2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   -  |   - |   - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kurumunca avan projesi hazırlattırılmış olup Bakanlıklarına proje onayına sunulmuştur. |
| 9 | Bursa Cumalıkızık Kaçak Akaryakıt Deposu Güvenlik Kulübesi Bakım Onarım İşi |  **Bursa Yıldırım** | 2018 | 2019 | 16.909,38 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |   -  |   - |   - | 18.800,00 | 100,00 | 100,00 | Muayene Kabul Yapılmış olup, ödemesi yapılmıştır.  |
| 10 | Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Sondajlı Revize Etüt Raporu Hazırlanması İşi  | **BursaOsmangazi** | 2019 | 2020 | 17.999,84 | 0 | 0,00 | 0 |   -  |   - |   - | 0 |   |   | 07.10.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, muayene kabulü yapılmıştır. |
|   |   |   |   |   | 152.747.767,64 | 93.804.676,05 | 0,00 | 10.018.800,00 | - | - | - | 103.804.676,05 |  |  |  |