## 5.TemizÜretim
ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI
EYLEM 5 | Sıra No | İLGİLİ EYLEM | Planlanan |  | Süre (Ay) | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | Mesul Kurum
|  |  | Başlangıç | Bitiş |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SANAYİDE DAHA AZ SU, DAHA AZ KİRLETİCİ HAMMADDE KULLANIMINA GEÇİLİYOR | 1 | SANAYİDE DAHA AZ SU, DAHA AZ KİRLETİCİ HAMMADDE KULLANIMINA GEÇİLİYOR | 2011 | _ |  | 2012 1: Mevcut tekstil üretim tesislerinin, 31.12.2012 tarihine kadar temiz üretim planlarını hazırlayarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunmaları ve 31.12.2014 tarihine kadar temiz üretime geçmeleri gerekmektedir. - Tekirdağ ilinde bulunan tekstil üretim tesislerinden 108 adet işletme, Temiz Üretim Planlarını sunmuştur. Temiz Üretim Planlarının uygulanması ile su kullanım miktarlarında yaklaşık %10 (13.422 ton/gün) azaltım sağlanacaktır.Daha az su, enerji ve hammadde kullanımı ile kirliliğin azaltılmasına ilişkin hazırlanacak ve Temiz Üretim Planlarına ışık tutacak El Kitabı hazırlama çalışmaları devam etmektedir. - Kırklareli ilinde faaliyet gösteren ve 10 ton/gün üzerinde üretim kapasitesi olan tesislerden 12 adeti temiz üretim planı sunmuştur.Temiz Üretim Planlarının uygulanması ile su kullanım miktarlarında 61,895 m3/ton kumaş su tasarrufu ve 511,78 ton/gün su tasarrufu sağlanacaktır. - Edirne ilinde faaliyet gösteren ve 10 ton/gün üzerinde üretim kapasitesi olan tesislerden 1 adeti temiz üretim planı sunmuştur. | ÇŞB-Çevre Yön. Gen.Müd.
: Eylem Planında Belirlenen Süre
: Gerçekleşme Durumu